## INÍCIO
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA BÁSICA V.010115
INÍCIO
|  |  | ▼ Profissional Habilitado ▼ |  | ▼ Prefeito Municipal ▼
1 | ANÁLISE DA PROPOSTA
2 | ANÁLISE DA LICITAÇÃO
3 | REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA
4 | PEDIDO DE VISTORIA
|  |  | ▲ Profissional Habilitado ▲ |  | ▲ Prefeito Municipal ▲
* * Sr. Orçamentista, a atual LDO exige as seguintes informações no Orçamento: * * 01) A composição do BDI conforme acórdão 2622/2013 do TCU; 02) A data-base (informar no campo apropiado e no formato DD/MM/AA); 03) O número da ART / RRT de Orçamento (informar no campo apropriado).
1.2 ORÇAMENTO PROPOSTO
3.1 ORÇAMENTO REPROGRAMADO
2.1 ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO
4.1 BOLETIM DE MEDIÇÃO
1.3 CRONOGRAMA PROPOSTO
1.4 QCI PROPOSTO
2.2 CRONOGRAMA PÓS LICITAÇÃO
2.3 QCI PÓS LICITAÇÃO
3.2 CRONOGRAMA REPROGRAMADO
3.3 QCI REPROGRAMADO
4.2 RESUMO DA MEDIÇÃO
Informações do Contrato
Instruções de Preenchimento dos Formulários
4.4 OF Solicitação de Autorização de Saque
QCI DO PT (QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO DO PT)
4.3 RELATÓRIO RESUMO DE EMPREENDIMENTO (RRE)
1.1 BDI PROPOSTO
IMPRIMIR TODA PROPOSTA
IMPRIMIR TODA REPROGRAMAÇÃO
IMPRIMIR TODA VISTORIA

## INFORMAÇÕES1
Informar o número de APF (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)
Número no APF/IGF | 0
Número do DV no APF/IGF | 0
Tomador | Prefeitura Municipal de Ouro | Prefeitura Municipal de Ouro
Descrição do objeto | Academia da Saúde | Academia da Saúde
Empreendimento | Academia da Saúde | Academia da Saúde
Logradouro | Rua 7 de setembro | Rua 7 de setembro
Município | Ouro | Ouro
UF | SC | SC
Gestor | Prefeitura Municipal de Ouro | Prefeitura Municipal de Ouro
Programa | 0
Localidade | 0
Situação da obra | 0
Desembolso realizado (%) | 0
Objetivo | 0
Modalidade | 0
Prazo de execução (meses) | 0
Data da assinatura | 0
Valor do REPASSE: | 100000 | 100000 |  |  |  | 0
Data da autorização Caixa
População beneficiada | 0
Percentual realizado | 0
Data de início de obra | 0
Data da última vistoria | 0
Nome da GIGOV | GIGOV / CH | GIGOV / CH
Sede da GIGOV | CHAPECÓ / SC | CHAPECÓ / SC
Nome da SR | OESTE DE SANTA CATARINA | OESTE DE SANTA CATARINA
Ano do orçamento | 2015 | 2015
Data da assinatura para fins da CI GENOA 0919/08 |  | 0 |  |  |  | 1
Outras Fontes (R$)
Contrapartida mínima (R$):
Contrapartida mínima (%): |  |  | 0
Resíduos financeiros (R$)
Empreendimento enquadrado na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507 de 28/11/2011 |  |  | Sim p/ obras e serviços | X | Não
VOLTAR

## INFORMAÇÕES
USO INTERNO DA CAIXA
0000000 | Informar o número do contrato (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)
INFORMAÇÕES DO CONTRATO
Agente Promotor / Proponente |  |  | Prefeitura Municipal de Ouro
Número do contrato |  |  | 0-0
Nome do empreendimento |  |  | Academia da Saúde
Valor do REPASSE: |  |  | 100000
Outras Fontes (R$) |  |  | 0
Contrapartida mínima (R$) |  |  | 0
Contrapartida mínima (%) |  |  | 0 | 0
Resíduos financeiros (R$) |  |  | 0
Gestor |  |  | Prefeitura Municipal de Ouro | 2173-10-14
Data da autorização Caixa |  |  |  | 2008-05-30
Nome da GIGOV |  |  | GIGOV / CH
Sede da GIGOV |  |  | CHAPECÓ / SC | 0
Nome da SR |  |  | OESTE DE SANTA CATARINA
População beneficiada |  |  | 0
UF |  |  | SC
Prazo de execução (meses) |  |  | 0
Percentual realizado |  |  | 0
Data de início de obra |  |  | 0
Data da última vistoria |  |  | 0
Situação da obra |  |  | 0
Percentual de desembolso |  |  | 0
Localidade |  |  | 0
Logradouro |  |  | Rua 7 de setembro
Município |  |  | Ouro
Descrição do objeto |  |  | Academia da Saúde
Data da assinatura |  |  | 0
Modalidade |  |  | 0
Objetivo |  |  | 0
Programa |  |  | 0
BUSCAR DADOS NO SIDUR/APF
VOLTAR

## INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS
Destina-se o presente aplicativo a auxiliar os proponentes no preenchimento de Documentação Técnica Básica necessária em cada etapa do processo de repasse e/ou financiamentos operados pela CAIXA.
Para funcionamento adequado do aplicativo é necessário que seja permitida a ativação de "MACROS" do Excel e que o nível de segurança esteja no nível "BAIXO" (Ferramentas/Macro/Segurança/Nível de segurança/Baixo).
Segue abaixo o roteiro para preenchimento dos citados documentos:
Informações sobre o contrato: Pré-preenchido pela GIDUR.
a - Ao clicar no botão "Informações do Contrato" aparecerão os dados contratuais já digitados através do preenchimento obrigatório e automático na caixa de diálogo disparada pelo sistema quando da abertura do Programa.
b - Caso haja necessidade de fazer alguma alteração naquele quadro, digitar as novas informações na célula correspondente.
c - Para retornar, clicar no botão "voltar" que encontra-se no topo da página.
1 - Etapa de análise da proposta:
Esta etapa corresponde ao período em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
1.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
b - Preencher os campos do orçamento (item, discriminação, unid., quantidade, valor unitário e código Sinapi).
c - Procurar saber se o Programa ao qual está sendo apresentada proposta requer apresentação e execução do Trabalho Social e/ou instalçaão da Placa de Obras;
d - Para o campo item, adotar as seguintes regras:
- Numerar os itens principais(macro-itens)com números interios e crescentes Ex.: 1; 2; 3; etc.
- São aceitos até 40 itens principais(macro-itens).
- Nos itens principais(macro-itens), a coluna serviço será transportada para o QCI;
- Todos sub-itens deverão iniciar com os respectivos números inteiros do item principal seguidos de ponto; Ex.: 1.1.; 1.2; 1.3; 1.3.1 etc;
e - Não efetuar somas de sub-totais nesta planilha, estes valores aparecerão automaticamente nas planilhas Orçamento, Cronograma e QCI;
f - Muita atenção na coluna "Fonte", esta destina-se a assinalar os itens que serão executados exclusivamente com recursos de repasse e/ou financiamento, exclusivamente contrapartida física (agora vedado a partir da LDO 2011), exclusivamente contrapartida financeira e/ou outras fontes conforme as legendas indicadas na própria planilha;
g - Quando o item for composto proporcionalmente de repasse/financiamento e contrapartida financeira deixar em branco a coluna "Obs." que o sistema apropriará automaticamente os estes valores;
h - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
i - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
1.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Distribuir os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
2 - Etapa de análise da licitação:
Esta etapa corresponde ao momento em que o proponente encaminha à Caixa os formulários Orçamento, Cronograma e QCI resultantes do processo licitatório.
Caso nenhum serviço seja objeto de licitação tal etapa é dispensável.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
2.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO" e digitar a data do preenchimento do documento;
b - Preencher apenas a coluna correspondente aos valores unitários propostos pelas empresas vencedoras da licitação.
c - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o aplicativo irá imprimir somente as informações digitadas.
d - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
2.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Distribuir os percentuais propostos pelas empresas vencedoras da licitação a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
2.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Informar para cada item principal o nome da empresa vencedora da licitação. No caso de serviços executados por administração direta informar o nome do proponente.
b - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
3 - Etapa de reprogramação da proposta:
Esta etapa é aplicável quando da ocorrência de eventuais reprogramações de serviços, valores, quantitativos e cronograma em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
3.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
b - Alterar os itens, descrições, unidades, quantidades, valores e obs., conforme o caso.
c - No caso de inclusão de novos itens atentar para as regras apresentadas no item 1.1
d - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
e - No caso de reprogramções que acrescente novos itens, os mesmos deverão ser colocados no final da planilha orçamentária atentando para que recebam uma numeração crescente em relação aos itens já existentes.
f - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
g - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
3.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Alterar, se for o caso, os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
4 - Pedido de vistoria:
Esta etapa é utilizadas quando da solicitação de inspeção para desbloqueio de recursos em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para vistas da medição proposta, preenchendo os formulários Boletim de Medição e Resumo da Medição.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
3.1 - BOTÃO "BOLETIM DE MEDIÇÃO"
a - Clicar no botão "BOLETIM DE MEDIÇÃO" e digitar a data de início da obra.
b - Informar o número da medição desejada no campo correspondente.
c - Na coluna correspondente à medição desejada informar a data da vistoria e os quantitativos efetivamente executados em cada item na forma acumulada (desde o início do contrato).
d - Preenchimento da PLS - Planilha de Levantamento de Serviços. Aplicável apenas no caso de obras com características de repetitividade (Ex. casas).
- Clicar no botão "VAI PARA A PLS".
- Informar para cada unidade (casa) se o serviço correspondente encontra-se executado (1)ou não executado (0). Por padrão todos os campos estão preenchidos com "0". É admitida a informação de itens parcialmente executados (0,5 = metade executado).
- Clicar no botão "TRANSPORTA PARA O BM", para que o resultado consolidado seja transportado para o Boletim de Medição na coluna correspondente.
3.2 - BOTÃO "RESUMO DA MEDIÇÃO"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
VOLTAR

## Q0
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO DO PLANO DE TRABALHO | [9 empty] | N° do contrato |  |  | 0-0 |  | / | 2015
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Ouro |  |  |  | Empreendimento: |  | Academia da Saúde
N° do Item | Descrição |  | Unid. | Quant. | Repasse |  | Contrapartida |  |  |  |  | Outras Fontes |  | Total |  |  | INC.
[7 empty] | Financeira |  | Física | [7 empty] | %
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| Este formulário não está disponível para preenchimento. | [12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| Utilize o ORÇAMENTO para obter o QCI preenchido. | [12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [10 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## BDI
Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  | 2015-12-22
Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
Empreendimento: Academia da Saúde
Programa: 0
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | ( X ) | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 |  | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | X | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.75%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.45%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
BDI incluso no custo unit? | X | SIM | 0 | NÃO INCLUSO
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 20.37%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 23%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro
Carimbo e Assinatura
Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura
IMPRIMIR
VOLTAR

## BDI 2622_2013_TCU
I | TIPO | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | PROPOSTO
10 | Construção de edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | 10 | 20.34% | 22.12% | 25%
11 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 11 | 3% | 4% | 5.5% | 3%
12 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 12 | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
13 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 13 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97%
14 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 14 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.75%
15 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 15 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.45%
16 | PIS e COFINS |  |  |  | 16 |  |  |  | 3.65%
17 | ISSQN |  |  |  | 17 |  |  |  | 3%
18 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 18 |  |  |  | 2%
20 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
21 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | BDI C = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 |  |  |  | 20.37%
22 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | BDI S = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1 |  |  |  | 23%
23 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
24 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
25 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
26 | PIS e COFINS
27 | ISSQN
28 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
30 | Construção de redes de abastecimento de água, coletora de esgoto e construções correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
31 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
32 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
33 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
34 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
35 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
36 | PIS e COFINS
37 | ISSQN
38 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
40 | Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
41 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
42 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
43 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
44 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
45 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
46 | PIS e COFINS
47 | ISSQN
48 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
50 | Obras portuárias, marítimas e fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
51 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
52 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
53 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
54 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
55 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
56 | PIS e COFINS
57 | ISSQN
58 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
60 | Fornecimento de materiais e equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
61 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
62 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
63 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
64 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
65 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
66 | PIS e COFINS
67 | ISSQN
68 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)

## O1
FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá. Se preferir, digite os dados.
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 5098287-3 |  |  | BDI COM Desoneração: 23% |  |  |  |  | 23% | [9 empty] | ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ |  | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro |  |  | 2015-12-22 |  |  |  |  | Encargos sociais s/ m.o. | [9 empty] | 5098287-3 | 124.79 | 124.79
Programa: 0 |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  |  | 124.79% (hora) | [9 empty] | ▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼ |  | ▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
Empreendimento: Academia da Saúde | [7 empty] | 82.61% (mês) | [9 empty] | 2015-12-22 | 82.61 | 82.61
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | 124870.23 |  | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração | [12 empty] | 1
[5 empty] | PREÇ.UNIT. | TOTAL |  |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇ.UNIT. | ARRED(Quant.) | ARRED(P.Unit) | TOTAL | %
1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 6011.82 |  | outubro de 2015 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.814%
1.1 |  | Galpão provisório | m² | 10 | 354.97 | 3549.7 |  | 73805/001 | 1 | 1 |  |  | 2842.7112 | 706.9888 | 0 | 0 | 1.1 | Galpão provisório | m² | 10 | 354.97 | 10 | 354.97 | 3549.7 | 2.843%
1.2 |  | Placa de Obra | m² | 2.5 | 420 | 1050 |  | 74209/001 | 1 | 1 |  |  | 840.873 | 209.127 | 0 | 0 | 1.2 | Placa de Obra | m² | 2.5 | 420 | 2.5 | 420 | 1050 | 0.8409%
1.3 |  | Locação da obra | m² | 353.03 | 4 | 1412.12 |  | 74077/002 | 1 | 1 |  |  | 1130.87 | 281.25 | 0 | 0 | 1.3 | Locação da obra | m² | 353.03 | 4 | 353.03 | 4 | 1412.12 | 1.131%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  | ESCAVAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 927.13 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ESCAVAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7425%
2.1 |  | Escavações manuais/mecânicas (fundações) | m³ | 17 | 43.99 | 747.83 |  | 79478 | 2 | 1 |  |  | 598.8857 | 148.9443 | 0 | 0 | 2.1 | Escavações manuais/mecânicas (fundações) | m³ | 17 | 43.99 | 17 | 43.99 | 747.83 | 0.5989%
2.2 |  | Reaterro apiloado (fundações) | m³ | 10 | 17.93 | 179.3 |  | 72920 | 2 | 1 |  |  | 143.5891 | 35.7109 | 0 | 0 | 2.2 | Reaterro apiloado (fundações) | m³ | 10 | 17.93 | 10 | 17.93 | 179.3 | 0.1436%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 0 | 13050.92 |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.45%
3.1 |  | Lastro de concreto magro fundações | m³ | 0.5 | 288.63 | 144.32 |  | 5652 | 3 | 1 |  |  | 115.576 | 28.744 | 0 | 0 | 3.1 | Lastro de concreto magro fundações | m³ | 0.5 | 288.63 | 0.5 | 288.63 | 144.32 | 0.1156%
3.2 |  | Sapatas isoladas e Pilaretes em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 3600 |  | 73346 | 3 | 1 |  |  | 2882.993 | 717.007 | 0 | 0 | 3.2 | Sapatas isoladas e Pilaretes em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 2 | 1800 | 3600 | 2.883%
3.3 |  | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 3600 |  | 73346 | 3 | 1 |  |  | 2882.993 | 717.007 | 0 | 0 | 3.3 | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 2 | 1800 | 3600 | 2.883%
3.4 |  | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 1 | 1800 | 1800 |  | 73346 | 3 | 1 |  |  | 1441.4965 | 358.5035 | 0 | 0 | 3.4 | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 1 | 1800 | 1 | 1800 | 1800 | 1.441%
3.5 |  | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 3600 |  | 73346 | 3 | 1 |  |  | 2882.993 | 717.007 | 0 | 0 | 3.5 | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 2 | 1800 | 3600 | 2.883%
3.6 |  | Impermeabilização vigas de baldrame(incluso materiais e serviços) | m² | 30 | 10.22 | 306.6 |  | 74106/001 | 3 | 1 |  |  | 245.5349 | 61.0651 | 0 | 0 | 3.6 | Impermeabilização vigas de baldrame(incluso materiais e serviços) | m² | 30 | 10.22 | 30 | 10.22 | 306.6 | 0.2455%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 4374.48 |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.503%
4.1 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 66 | 66.28 | 4374.48 |  | 72132 | 4 | 1 |  |  | 3503.2209 | 871.2591 | 0 | 0 | 4.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 66 | 66.28 | 66 | 66.28 | 4374.48 | 3.503%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 26703.05 |  |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.38%
5.1 |  | Cobertura em telha cerâmica tipo paulista incluindo amaração | m² | 80 | 117.8 | 9424 |  | 73938/004 | 5 | 1 |  |  | 7547.035 | 1876.965 | 0 | 0 | 5.1 | Cobertura em telha cerâmica tipo paulista incluindo amaração | m² | 80 | 117.8 | 80 | 117.8 | 9424 | 7.547%
5.2 |  | Estrutura de madeira, segunda qualidade, serrada, para telhas cerâmicas | m² | 80 | 117.8 | 9424 |  | 72077 | 5 | 1 |  |  | 7547.035 | 1876.965 | 0 | 0 | 5.2 | Estrutura de madeira, segunda qualidade, serrada, para telhas cerâmicas | m² | 80 | 117.8 | 80 | 117.8 | 9424 | 7.547%
5.3 |  | Fornecimento e Colocação de Forro em PVC em regua de 100 mm incluindo ripamento a cada 0,60 m | m² | 77 | 83.91 | 6461.07 |  | 74250/002 | 5 | 1 |  |  | 5174.2277 | 1286.8423 | 0 | 0 | 5.3 | Fornecimento e Colocação de Forro em PVC em regua de 100 mm incluindo ripamento a cada 0,60 m | m² | 77 | 83.91 | 77 | 83.91 | 6461.07 | 5.174%
5.4 |  | Calhas, Sobrecalhas e Rufos metálicos | m | 42 | 33.19 | 1393.98 |  | 72104 | 5 | 1 |  |  | 1116.3429 | 277.6371 | 0 | 0 | 5.4 | Calhas, Sobrecalhas e Rufos metálicos | m | 42 | 33.19 | 42 | 33.19 | 1393.98 | 1.116%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 6831.68 |  |  | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.471%
6.1 |  | Chapisco 1:3 interno/externo | m² | 111 | 8.11 | 900.21 |  | 87876 | 6 | 1 |  |  | 720.9164 | 179.2936 | 0 | 0 | 6.1 | Chapisco 1:3 interno/externo | m² | 111 | 8.11 | 111 | 8.11 | 900.21 | 0.7209%
6.2 |  | Emboço 1:4 interno/externo | m² | 111 | 25.86 | 2870.46 |  | 87531 | 6 | 1 |  |  | 2298.7545 | 571.7055 | 0 | 0 | 6.2 | Emboço 1:4 interno/externo | m² | 111 | 25.86 | 111 | 25.86 | 2870.46 | 2.299%
6.3 |  | Reboco 1:2 interno/externo | m² | 74 | 17.87 | 1322.38 |  | 75481 | 6 | 1 |  |  | 1059.0034 | 263.3766 | 0 | 0 | 6.3 | Reboco 1:2 interno/externo | m² | 74 | 17.87 | 74 | 17.87 | 1322.38 | 1.059%
6.4 |  | Revestimento cerâmico de 1ª qualidade (incluso materiais e serviços de instalação) | m² | 37 | 46.99 | 1738.63 |  | 87271 | 6 | 1 |  |  | 1392.3495 | 346.2805 | 0 | 0 | 6.4 | Revestimento cerâmico de 1ª qualidade (incluso materiais e serviços de instalação) | m² | 37 | 46.99 | 37 | 46.99 | 1738.63 | 1.392%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 6058.54 |  |  | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.852%
7.1 |  | Janela Basculante de alumínio (completa e instalada) | m² | 1.92 | 377.09 | 724.01 |  | 68052 | 7 | 1 |  |  | 579.8099 | 144.2001 | 0 | 0 | 7.1 | Janela Basculante de alumínio (completa e instalada) | m² | 1.92 | 377.09 | 1.92 | 377.09 | 724.01 | 0.5798%
7.8 |  | Porta de aluminio abrir tipo veneziana | m² | 5.46 | 977.02 | 5334.53 |  | 91338 | 7 | 1 |  |  | 4272.0591 | 1062.4709 | 0 | 0 | 7.8 | Porta de aluminio abrir tipo veneziana | m² | 5.46 | 977.02 | 5.46 | 977.02 | 5334.53 | 4.272%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 880.71 |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7053%
8.1 |  | Tubo de PVC DN 40mm, inclusive conexões | m | 2.5 | 14.05 | 35.13 |  | 89711 | 8 | 1 |  |  | 28.1332 | 6.9968 | 0 | 0 | 8.1 | Tubo de PVC DN 40mm, inclusive conexões | m | 2.5 | 14.05 | 2.5 | 14.05 | 35.13 | 0.02813%
8.2 |  | Tubo de PVC DN 50mm, inclusive conexões | m | 1.1 | 20.52 | 22.57 |  | 89712 | 8 | 1 |  |  | 18.0748 | 4.4952 | 0 | 0 | 8.2 | Tubo de PVC DN 50mm, inclusive conexões | m | 1.1 | 20.52 | 1.1 | 20.52 | 22.57 | 0.01807%
8.3 |  | Tubo de PVC DN 100mm, inclusive conexões | m | 11 | 39.63 | 435.93 |  | 89714 | 8 | 1 |  |  | 349.1064 | 86.8236 | 0 | 0 | 8.3 | Tubo de PVC DN 100mm, inclusive conexões | m | 11 | 39.63 | 11 | 39.63 | 435.93 | 0.3491%
8.4 |  | Caixa de Inspeção (incluso materiais e serviços de instalação) | unid | 2 | 150.13 | 300.26 |  | 74104/001 | 8 | 1 |  |  | 240.4576 | 59.8024 | 0 | 0 | 8.4 | Caixa de Inspeção (incluso materiais e serviços de instalação) | unid | 2 | 150.13 | 2 | 150.13 | 300.26 | 0.2405%
8.5 |  | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 entradas - 150x150 | unid | 2 | 43.41 | 86.82 |  | 89491 | 8 | 1 |  |  | 69.5282 | 17.2918 | 0 | 0 | 8.5 | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 entradas - 150x150 | unid | 2 | 43.41 | 2 | 43.41 | 86.82 | 0.06953%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 0 | 0 | 0 | 461.57 |  |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3696%
9.1 |  | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões | m | 4 | 5.79 | 23.16 |  | 89401 | 9 | 1 |  |  | 18.5473 | 4.6127 | 0 | 0 | 9.1 | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões | m | 4 | 5.79 | 4 | 5.79 | 23.16 | 0.01855%
9.2 |  | Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões | m | 3 | 7.13 | 21.39 |  | 89402 | 9 | 1 |  |  | 17.1298 | 4.2602 | 0 | 0 | 9.2 | Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões | m | 3 | 7.13 | 3 | 7.13 | 21.39 | 0.01713%
9.3 |  | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões | m | 11.25 | 11.4 | 128.25 |  | 89403 | 9 | 1 |  |  | 102.7066 | 25.5434 | 0 | 0 | 9.3 | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões | m | 11.25 | 11.4 | 11.25 | 11.4 | 128.25 | 0.1027%
9.4 |  | Reservatorio 500l | unid | 1 | 288.77 | 288.77 |  | 11871 | 9 | 1 |  |  | 231.2561 | 57.5139 | 0 | 0 | 9.4 | Reservatorio 500l | unid | 1 | 288.77 | 1 | 288.77 | 288.77 | 0.2313%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  | APARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 2123.62 |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.701%
10.1 |  | Lavatório completo + torneira automatica (incluso adaptação PNE) (incluso mat. e serviços) | unid | 2 | 293.53 | 587.06 |  | 86903 + 86906 | 10 | 1 |  |  | 470.1361 | 116.9239 | 0 | 0 | 10.1 | Lavatório completo + torneira automatica (incluso adaptação PNE) (incluso mat. e serviços) | unid | 2 | 293.53 | 2 | 293.53 | 587.06 | 0.4701%
10.2 |  | Bacia sanitária com caixa acoplada (Incluso Modelo PNE) (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 2 | 446.24 | 892.48 |  | 86932 | 10 | 1 |  |  | 714.726 | 177.754 | 0 | 0 | 10.2 | Bacia sanitária com caixa acoplada (Incluso Modelo PNE) (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 2 | 446.24 | 2 | 446.24 | 892.48 | 0.7147%
10.3 |  | Acabamentos em metal cromado (torneira, registro, etc) (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 41.54 | 166.16 |  | 86914 | 10 | 1 |  |  | 133.0661 | 33.0939 | 0 | 0 | 10.3 | Acabamentos em metal cromado (torneira, registro, etc) (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 41.54 | 4 | 41.54 | 166.16 | 0.1331%
10.4 |  | Barras PNE e caderinha de banho (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 96.78 | 387.12 |  | 27399 | 10 | 1 |  |  | 310.0178 | 77.1022 | 0 | 0 | 10.4 | Barras PNE e caderinha de banho (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 96.78 | 4 | 96.78 | 387.12 | 0.31%
10.5 |  | Acessórios para banheiro (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 22.7 | 90.8 |  | 11703 | 10 | 1 |  |  | 72.7155 | 18.0845 | 0 | 0 | 10.5 | Acessórios para banheiro (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 22.7 | 4 | 22.7 | 90.8 | 0.07272%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 827.55 |  |  | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6627%
11.1 |  | Tubos e conexões de PVC DN 75mm, inclusive conexões | m | 27 | 30.65 | 827.55 |  | 89713 | 11 | 1 |  |  | 662.728 | 164.822 | 0 | 0 | 11.1 | Tubos e conexões de PVC DN 75mm, inclusive conexões | m | 27 | 30.65 | 27 | 30.65 | 827.55 | 0.6627%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 0 | 0 | 0 | 4659.26 |  |  | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.731%
12.1 |  | Caixa PVC 4x2" | unid | 6 | 7.58 | 45.48 |  | 83387 | 12 | 1 |  |  | 36.4218 | 9.0582 | 0 | 0 | 12.1 | Caixa PVC 4x2" | unid | 6 | 7.58 | 6 | 7.58 | 45.48 | 0.03642%
12.2 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 55 | 2.76 | 151.8 |  | 73860/007 | 12 | 1 |  |  | 121.5662 | 30.2338 | 0 | 0 | 12.2 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 55 | 2.76 | 55 | 2.76 | 151.8 | 0.1216%
12.3 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 55 | 3.61 | 198.55 |  | 73860/008 | 12 | 1 |  |  | 159.0051 | 39.5449 | 0 | 0 | 12.3 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 55 | 3.61 | 55 | 3.61 | 198.55 | 0.159%
12.4 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6,0 mm² | m | 10 | 6.93 | 69.3 |  | 73860/010 | 12 | 1 |  |  | 55.4976 | 13.8024 | 0 | 0 | 12.4 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6,0 mm² | m | 10 | 6.93 | 10 | 6.93 | 69.3 | 0.0555%
12.5 |  | Interruptor simples - 1 tecla | unid | 5 | 12.8 | 64 |  | 72331 | 12 | 1 |  |  | 51.2532 | 12.7468 | 0 | 0 | 12.5 | Interruptor simples - 1 tecla | unid | 5 | 12.8 | 5 | 12.8 | 64 | 0.05125%
12.6 |  | Placa p/ 1 função | unid | 5 | 1.96 | 9.8 |  | 12119 | 12 | 1 |  |  | 7.8481 | 1.9519 | 0 | 0 | 12.6 | Placa p/ 1 função | unid | 5 | 1.96 | 5 | 1.96 | 9.8 | 0.007848%
12.7 |  | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | unid | 4 | 14.73 | 58.92 |  | 83540 | 12 | 1 |  |  | 47.185 | 11.735 | 0 | 0 | 12.7 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | unid | 4 | 14.73 | 4 | 14.73 | 58.92 | 0.04718%
12.8 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A | unid | 1 | 13.8 | 13.8 |  | 74130/001 | 12 | 1 |  |  | 11.0515 | 2.7485 | 0 | 0 | 12.8 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A | unid | 1 | 13.8 | 1 | 13.8 | 13.8 | 0.01105%
12.9 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A | unid | 2 | 13.8 | 27.6 |  | 74130/001 | 12 | 1 |  |  | 22.1029 | 5.4971 | 0 | 0 | 12.9 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A | unid | 2 | 13.8 | 2 | 13.8 | 27.6 | 0.0221%
12.10 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 30 A | unid | 1 | 13.8 | 13.8 |  | 74130/001 | 12 | 1 |  |  | 11.0515 | 2.7485 | 0 | 0 | 12.10 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 30 A | unid | 1 | 13.8 | 1 | 13.8 | 13.8 | 0.01105%
12.11 |  | Eletroduto leve 1" | m | 5 | 8.05 | 40.25 |  | 72935 | 12 | 1 |  |  | 32.2335 | 8.0165 | 0 | 0 | 12.11 | Eletroduto leve 1" | m | 5 | 8.05 | 5 | 8.05 | 40.25 | 0.03223%
12.12 |  | Eletroduto leve 3/4" | m | 26 | 6.35 | 165.1 |  | 72934 | 12 | 1 |  |  | 132.2173 | 32.8827 | 0 | 0 | 12.12 | Eletroduto leve 3/4" | m | 26 | 6.35 | 26 | 6.35 | 165.1 | 0.1322%
12.13 |  | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 2x40 W | unid | 6 | 123.28 | 739.68 |  | 73953/006 | 12 | 1 |  |  | 592.359 | 147.321 | 0 | 0 | 12.13 | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 2x40 W | unid | 6 | 123.28 | 6 | 123.28 | 739.68 | 0.5924%
12.14 |  | Luminária sobrepor p/ incandescente 60 W | unid | 3 | 66.32 | 198.96 |  | 74041/001 | 12 | 1 |  |  | 159.3334 | 39.6266 | 0 | 0 | 12.14 | Luminária sobrepor p/ incandescente 60 W | unid | 3 | 66.32 | 3 | 66.32 | 198.96 | 0.1593%
12.15 |  | Caixa de passagem concreto/alvenaria 500x500x700mm | unid | 1 | 257.26 | 257.26 |  | 83448 | 12 | 1 |  |  | 206.0219 | 51.2381 | 0 | 0 | 12.15 | Caixa de passagem concreto/alvenaria 500x500x700mm | unid | 1 | 257.26 | 1 | 257.26 | 257.26 | 0.206%
12.16 |  | Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm | unid | 1 | 155.84 | 155.84 |  | 83446 | 12 | 1 |  |  | 124.8016 | 31.0384 | 0 | 0 | 12.16 | Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm | unid | 1 | 155.84 | 1 | 155.84 | 155.84 | 0.1248%
12.17 |  | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | unid | 2 | 55.91 | 111.82 |  | 68069 | 12 | 1 |  |  | 89.549 | 22.271 | 0 | 0 | 12.17 | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | unid | 2 | 55.91 | 2 | 55.91 | 111.82 | 0.08955%
12.18 |  | Entrada de energia e quadro para 1 medidor | unid | 1 | 1259.23 | 1259.23 |  | 9540 | 12 | 1 |  |  | 1008.4309 | 250.7991 | 0 | 0 | 12.18 | Entrada de energia e quadro para 1 medidor | unid | 1 | 1259.23 | 1 | 1259.23 | 1259.23 | 1.008%
12.19 |  | Barr. monof., - DIN (Ref. Hager) Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A | unid | 1 | 1078.07 | 1078.07 |  | 74131/008 | 12 | 1 |  |  | 863.3523 | 214.7177 | 0 | 0 | 12.19 | Barr. monof., - DIN (Ref. Hager) Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A | unid | 1 | 1078.07 | 1 | 1078.07 | 1078.07 | 0.8634%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 6748.44 |  |  | 13 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.404%
13.1 |  | Lastro de brita para pisos e= 5cm | m³ | 2.8 | 117.28 | 328.38 |  | 73710 | 13 | 1 |  |  | 262.977 | 65.403 | 0 | 0 | 13.1 | Lastro de brita para pisos e= 5cm | m³ | 2.8 | 117.28 | 2.8 | 117.28 | 328.38 | 0.263%
13.2 |  | Piso em concreto e= 7cm | m² | 55.9 | 52.07 | 2910.71 |  | 68333 | 13 | 1 |  |  | 2330.9879 | 579.7221 | 0 | 0 | 13.2 | Piso em concreto e= 7cm | m² | 55.9 | 52.07 | 55.9 | 52.07 | 2910.71 | 2.331%
13.3 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=2cm para assentamento cerâmico | m² | 55.9 | 31.29 | 1749.11 |  | 74199/001 | 13 | 1 |  |  | 1400.7422 | 348.3678 | 0 | 0 | 13.3 | Contrapiso de regular. em concreto e=2cm para assentamento cerâmico | m² | 55.9 | 31.29 | 55.9 | 31.29 | 1749.11 | 1.401%
13.4 |  | Piso cerâmico padrão medio | m² | 55.9 | 28.06 | 1568.55 |  | 87248 | 13 | 1 |  |  | 1256.1441 | 312.4059 | 0 | 0 | 13.4 | Piso cerâmico padrão medio | m² | 55.9 | 28.06 | 55.9 | 28.06 | 1568.55 | 1.256%
13.5 |  | Rodapé em ceramica linha popular | m | 29 | 6.61 | 191.69 |  | 88648 | 13 | 1 |  |  | 153.5114 | 38.1786 | 0 | 0 | 13.5 | Rodapé em ceramica linha popular | m | 29 | 6.61 | 29 | 6.61 | 191.69 | 0.1535%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
14 |  | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 1163.84 |  |  | 14 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.932%
14.1 |  | Fundo preparador | m² | 74 | 3.46 | 256.04 |  | 88485 | 14 | 1 |  |  | 205.0449 | 50.9951 | 0 | 0 | 14.1 | Fundo preparador | m² | 74 | 3.46 | 74 | 3.46 | 256.04 | 0.205%
14.2 |  | Pintura acrílica 2 demãos externo paredes, espelhos e calhas | m² | 85 | 10.68 | 907.8 |  | 88489 | 14 | 1 |  |  | 726.9947 | 180.8053 | 0 | 0 | 14.2 | Pintura acrílica 2 demãos externo paredes, espelhos e calhas | m² | 85 | 10.68 | 85 | 10.68 | 907.8 | 0.727%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
15 |  | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 34336 |  |  | 15 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.5%
15.1 |  | Sapata para fixação dos equipamentos | m³ | 5 | 1670 | 8350 |  | 73346 | 15 | 1 |  |  | 6686.9421 | 1663.0579 | 0 | 0 | 15.1 | Sapata para fixação dos equipamentos | m³ | 5 | 1670 | 5 | 1670 | 8350 | 6.687%
15.2 |  | Abdominal Sentado Simples | unid. | 1 | 845 | 845 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 676.7025 | 168.2975 | 0 | 0 | 15.2 | Abdominal Sentado Simples | unid. | 1 | 845 | 1 | 845 | 845 | 0.6767%
15.3 |  | Adução e Abdução de braços | unid. | 1 | 2110 | 2110 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 1689.7542 | 420.2458 | 0 | 0 | 15.3 | Adução e Abdução de braços | unid. | 1 | 2110 | 1 | 2110 | 2110 | 1.69%
15.4 |  | Adução e Abdução de pernas | unid. | 1 | 2110 | 2110 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 1689.7542 | 420.2458 | 0 | 0 | 15.4 | Adução e Abdução de pernas | unid. | 1 | 2110 | 1 | 2110 | 2110 | 1.69%
15.5 |  | Barra Paralela Simples | unid. | 1 | 643 | 643 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 514.9346 | 128.0654 | 0 | 0 | 15.5 | Barra Paralela Simples | unid. | 1 | 643 | 1 | 643 | 643 | 0.5149%
15.6 |  | Bicicleta cadeira Dupla | unid. | 1 | 2360 | 2360 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 1889.9621 | 470.0379 | 0 | 0 | 15.6 | Bicicleta cadeira Dupla | unid. | 1 | 2360 | 1 | 2360 | 2360 | 1.89%
15.7 |  | Esqui Simples | unid. | 1 | 2216 | 2216 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 1774.6424 | 441.3576 | 0 | 0 | 15.7 | Esqui Simples | unid. | 1 | 2216 | 1 | 2216 | 2216 | 1.775%
15.8 |  | Multi - Exercitador 6x1 | unid. | 1 | 2890 | 2890 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 2314.4027 | 575.5973 | 0 | 0 | 15.8 | Multi - Exercitador 6x1 | unid. | 1 | 2890 | 1 | 2890 | 2890 | 2.314%
15.9 |  | Placa Orientativa | unid. | 1 | 695 | 695 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 556.5778 | 138.4222 | 0 | 0 | 15.9 | Placa Orientativa | unid. | 1 | 695 | 1 | 695 | 695 | 0.5566%
15.10 |  | Remada Sentada Dupla | unid. | 1 | 1572 | 1572 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 1258.9069 | 313.0931 | 0 | 0 | 15.10 | Remada Sentada Dupla | unid. | 1 | 1572 | 1 | 1572 | 1572 | 1.259%
15.11 |  | Rotação Diagonal Dupla | unid. | 1 | 842 | 842 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 674.3 | 167.7 | 0 | 0 | 15.11 | Rotação Diagonal Dupla | unid. | 1 | 842 | 1 | 842 | 842 | 0.6743%
15.12 |  | Rotação Vertical Simples | unid. | 1 | 786 | 786 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 629.4535 | 156.5465 | 0 | 0 | 15.12 | Rotação Vertical Simples | unid. | 1 | 786 | 1 | 786 | 786 | 0.6295%
15.13 |  | Simulador de Caminhada Simples | unid. | 1 | 2000 | 2000 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 1601.6628 | 398.3372 | 0 | 0 | 15.13 | Simulador de Caminhada Simples | unid. | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 1.602%
15.14 |  | Simulador de Cavalgada Simples | unid. | 1 | 2110 | 2110 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 1689.7542 | 420.2458 | 0 | 0 | 15.14 | Simulador de Cavalgada Simples | unid. | 1 | 2110 | 1 | 2110 | 2110 | 1.69%
15.15 |  | Simulador de Escada | unid. | 1 | 2110 | 2110 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 1689.7542 | 420.2458 | 0 | 0 | 15.15 | Simulador de Escada | unid. | 1 | 2110 | 1 | 2110 | 2110 | 1.69%
15.16 |  | Surf - twist Duplo | unid. | 1 | 1177 | 1177 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 942.5785 | 234.4215 | 0 | 0 | 15.16 | Surf - twist Duplo | unid. | 1 | 1177 | 1 | 1177 | 1177 | 0.9426%
15.17 |  | Twist Lateral e leg Press Conjugado. | unid. | 1 | 1520 | 1520 |  | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 1217.2637 | 302.7363 | 0 | 0 | 15.17 | Twist Lateral e leg Press Conjugado. | unid. | 1 | 1520 | 1 | 1520 | 1520 | 1.217%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
16 |  | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 0 | 8889.06 |  |  | 16 | 1 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.119%
16.1 |  | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | m³ | 4.65 | 117.28 | 545.35 |  | 73710 | 16 | 1 |  |  | 436.7334 | 108.6166 | 0 | 0 | 16.1 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | m³ | 4.65 | 117.28 | 4.65 | 117.28 | 545.35 | 0.4367%
16.2 |  | Pavimentação com paver e=8cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | m² | 46.5 | 91.36 | 4248.24 |  | 73764/002 | 16 | 1 |  |  | 3402.1239 | 846.1161 | 0 | 0 | 16.2 | Pavimentação com paver e=8cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | m² | 46.5 | 91.36 | 46.5 | 91.36 | 4248.24 | 3.402%
16.3 |  | Grama (incluso todos os materiais e mão de obra para a execução do serviço) | m² | 207 | 10.01 | 2072.07 |  | 74236/001 | 16 | 1 |  |  | 1659.3787 | 412.6913 | 0 | 0 | 16.3 | Grama (incluso todos os materiais e mão de obra para a execução do serviço) | m² | 207 | 10.01 | 207 | 10.01 | 2072.07 | 1.659%
16.4 |  | Canteiros (plantas, terra, acabamentos, pedras, casca de árvore etc.) | m² | 20 | 101.17 | 2023.4 |  | 73967/001 * 2 + 73788/001 | 16 | 1 |  |  | 1620.4022 | 402.9978 | 0 | 0 | 16.4 | Canteiros (plantas, terra, acabamentos, pedras, casca de árvore etc.) | m² | 20 | 101.17 | 20 | 101.17 | 2023.4 | 1.62%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
17 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 822.56 |  |  | 17 | 1 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6587%
17.1 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 353.03 | 2.33 | 822.56 |  | 9537 | 17 | 1 |  |  | 658.7319 | 163.8281 | 0 | 0 | 17.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 353.03 | 2.33 | 353.03 | 2.33 | 822.56 | 0.6587%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | TOTAL | 124870.23 |  |  |  |  | 119
0
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro
Carimbo e Assinatura
137:318
Contrapartida exclusivamente financeira
Exclusivamente repasse/subsídio
Note on BK15: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Fonte - Para itens que sejam exclusivamente:
- contrapartida financeira digite "C"
- contrapartida física digite "CF"
A CF é VEDADO a partir da sistemática 2009.
- repasse/subsídio digite "R"
- de outras fontes digite "F"
* para as demais situações deixe em branco.
IMPRIMIR
VOLTAR
Calcular BDI

## Q1
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  | OUT.FONTES | TOTAL | INC.
[6 empty] | FINANCEIRA | FÍSICA |  |  | %
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 4814.4542 |  | 1197.3658 | 0 | 0 | 6011.82 | 4.8145 | 1 |  | 0
2 | ESCAVAÇÕES | 0 | 0 | 742.4748 |  | 184.6552 | 0 | 0 | 927.13 | 0.74247 | 2 | ORÇAMENTO | 124870.23 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes"
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 10451.5864 |  | 2599.3336 | 0 | 0 | 13050.92 | 10.4516 | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva
4 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 3503.2209 |  | 871.2591 | 0 | 0 | 4374.48 | 3.5032 | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1"
5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 21384.6407 |  | 5318.4093 | 0 | 0 | 26703.05 | 21.3846 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %"
6 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 5471.0238 |  | 1360.6562 | 0 | 0 | 6831.68 | 5.471 | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $"
7 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 4851.869 |  | 1206.671 | 0 | 0 | 6058.54 | 4.8519 | 7 | REPASSE | 100000 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4"
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0 | 705.3002 |  | 175.4098 | 0 | 0 | 880.71 | 0.7053 | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5"
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 0 | 0 | 369.6397 |  | 91.9303 | 0 | 0 | 461.57 | 0.36964 | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6"
10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0 | 1700.6616 |  | 422.9584 | 0 | 0 | 2123.62 | 1.7007 | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 24870.23 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep."
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0 | 662.728 |  | 164.822 | 0 | 0 | 827.55 | 0.66273 | 11 | REPASSE | 100000 | 100000 | 0.80083
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 0 | 0 | 3731.2817 |  | 927.9783 | 0 | 0 | 4659.26 | 3.7313 | 12 | CONTRAP. $ | 24870.23 | 24870.23 | 0.19917
13 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 5404.3626 |  | 1344.0774 | 0 | 0 | 6748.44 | 5.4044 | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA | 0 | 0 | 932.0396 |  | 231.8004 | 0 | 0 | 1163.84 | 0.93204 | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0
15 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 27497.3466 |  | 6838.6534 | 0 | 0 | 34336 | 27.4973 | 15 | TOTAL | 124870.23 | 124870.23 | 1
16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 7118.6383 |  | 1770.4217 | 0 | 0 | 8889.06 | 7.1186 | 16
17 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 658.7319 |  | 163.8281 | 0 | 0 | 822.56 | 0.65873 | 17
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
|  | TOTAIS (R$) |  | 100000 |  | 24870.23 | 0 | 0 | 124870.23
|  | INC. % |  | 80.08% |  | 19.92% | 0% | 0% |  | 100
|  |  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | e a CP Adicional no valor de | 0
|  |  | Contrapartida Adicional: |  |  | 24870.23
|  |  | 0 | [5 empty] | 24870.23
2015-12-22
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [5 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C1
| CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro | [8 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro | [8 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
| Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
4.814% | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0.7425% | 2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
10.45% | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
3.503% | 4 | FECHAMENTO | 4374.48 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 4 | FECHAMENTO | 4374.48 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 4 | FECHAMENTO | 4374.48 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
21.38% | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
5.471% | 6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
4.852% | 7 | ESQUADRIAS | 6058.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | ESQUADRIAS | 6058.54 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | ESQUADRIAS | 6058.54 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0.7053% | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 880.71 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 880.71 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 880.71 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0.3696% | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 461.57 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 461.57 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 461.57 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
1.701% | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 2123.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 2123.62 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 2123.62 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0.6627% | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
3.731% | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
5.404% | 13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 |  | 0 | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 | 13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0.932% | 14 | PINTURA | 1163.84 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 | 14 | PINTURA | 1163.84 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 14 | PINTURA | 1163.84 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
27.5% | 15 | EQUIPAMENTOS | 34336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 15 | EQUIPAMENTOS | 34336 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 15 | EQUIPAMENTOS | 34336 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
7.119% | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0.6587% | 17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
100% |  | TOTAL (%) |  | 12.15 | 12.15 | 25.4156 | 37.5656 | 20.7119 | 58.2775 | 41.7225 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | [19 empty] | 0
|  | REPASSE | 100000 | 12149.9596 |  | 25415.6107 |  | 20711.9355 |  | 41722.4942 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 100000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 100000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 24870.23 | 3021.7229 |  | 6320.9208 |  | 5151.106 |  | 10376.4803 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 24870.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 24870.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 124870.23 | 15171.6825 |  | 31736.5315 |  | 25863.0415 |  | 52098.9745 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 124870.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 124870.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 15171.6825 |  | 46908.214 |  | 72771.2555 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2015-12-22 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2015-12-22 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2015-12-22
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
0
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 22
Informar o percentual previsto para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O2
ORÇAMENTO PÓS-LICITAÇÃO |  | ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO | Digitar o BDI ------------------------>
Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro |  |  | Data do Orçamento: |  |  | 2014-11-24
Programa: 0 |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015
Empreendimento: Academia da Saúde
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | UNID. | QUANT. | 124870.23 |  | *Fonte
[5 empty] | PREÇ.UNIT. | TOTAL |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 6011.82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011.82 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0
1.1 | Galpão provisório |  | m² | 10 | 354.97 | 3549.7 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2842.7112 | 706.9888 | 0 | 0 | 3549.7 | Galpão provisório | 3549.7
1.2 | Placa de Obra |  | m² | 2.5 | 420 | 1050 | 0 | 1 | 1 |  |  | 840.873 | 209.127 | 0 | 0 | 1050 | Placa de Obra | 1050
1.3 | Locação da obra |  | m² | 353.03 | 4 | 1412.12 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1130.87 | 281.25 | 0 | 0 | 1412.12 | Locação da obra | 1412.12
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 927.13 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.13 | ESCAVAÇÕES | 0
2.1 | Escavações manuais/mecânicas (fundações) |  | m³ | 17 | 43.99 | 747.83 | 0 | 2 | 1 |  |  | 598.8857 | 148.9443 | 0 | 0 | 747.83 | Escavações manuais/mecânicas (fundações) | 747.83
2.2 | Reaterro apiloado (fundações) |  | m³ | 10 | 17.93 | 179.3 | 0 | 2 | 1 |  |  | 143.5891 | 35.7109 | 0 | 0 | 179.3 | Reaterro apiloado (fundações) | 179.3
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 | 13050.92 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050.92 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0
3.1 | Lastro de concreto magro fundações |  | m³ | 0.5 | 288.63 | 144.32 | 0 | 3 | 1 |  |  | 115.576 | 28.744 | 0 | 0 | 144.32 | Lastro de concreto magro fundações | 144.32
3.2 | Sapatas isoladas e Pilaretes em concreto armado (incluso materiais e serviços) |  | m³ | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 3 | 1 |  |  | 2882.993 | 717.007 | 0 | 0 | 3600 | Sapatas isoladas e Pilaretes em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 3600
3.3 | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) |  | m³ | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 3 | 1 |  |  | 2882.993 | 717.007 | 0 | 0 | 3600 | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 3600
3.4 | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) |  | m³ | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 3 | 1 |  |  | 1441.4965 | 358.5035 | 0 | 0 | 1800 | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 1800
3.5 | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) |  | m³ | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 3 | 1 |  |  | 2882.993 | 717.007 | 0 | 0 | 3600 | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 3600
3.6 | Impermeabilização vigas de baldrame(incluso materiais e serviços) |  | m² | 30 | 10.22 | 306.6 | 0 | 3 | 1 |  |  | 245.5349 | 61.0651 | 0 | 0 | 306.6 | Impermeabilização vigas de baldrame(incluso materiais e serviços) | 306.6
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FECHAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 4374.48 | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374.48 | FECHAMENTO | 0
4.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm |  | m² | 66 | 66.28 | 4374.48 | 0 | 4 | 1 |  |  | 3503.2209 | 871.2591 | 0 | 0 | 4374.48 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 4374.48
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 26703.05 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26703.05 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0
5.1 | Cobertura em telha cerâmica tipo paulista incluindo amaração |  | m² | 80 | 117.8 | 9424 | 0 | 5 | 1 |  |  | 7547.035 | 1876.965 | 0 | 0 | 9424 | Cobertura em telha cerâmica tipo paulista incluindo amaração | 9424
5.2 | Estrutura de madeira, segunda qualidade, serrada, para telhas cerâmicas |  | m² | 80 | 117.8 | 9424 | 0 | 5 | 1 |  |  | 7547.035 | 1876.965 | 0 | 0 | 9424 | Estrutura de madeira, segunda qualidade, serrada, para telhas cerâmicas | 9424
5.3 | Fornecimento e Colocação de Forro em PVC em regua de 100 mm incluindo ripamento a cada 0,60 m |  | m² | 77 | 83.91 | 6461.07 | 0 | 5 | 1 |  |  | 5174.2277 | 1286.8423 | 0 | 0 | 6461.07 | Fornecimento e Colocação de Forro em PVC em regua de 100 mm incluindo ripamento a cada 0,60 m | 6461.07
5.4 | Calhas, Sobrecalhas e Rufos metálicos |  | m | 42 | 33.19 | 1393.98 | 0 | 5 | 1 |  |  | 1116.3429 | 277.6371 | 0 | 0 | 1393.98 | Calhas, Sobrecalhas e Rufos metálicos | 1393.98
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 6831.68 | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831.68 | REVESTIMENTOS | 0
6.1 | Chapisco 1:3 interno/externo |  | m² | 111 | 8.11 | 900.21 | 0 | 6 | 1 |  |  | 720.9164 | 179.2936 | 0 | 0 | 900.21 | Chapisco 1:3 interno/externo | 900.21
6.2 | Emboço 1:4 interno/externo |  | m² | 111 | 25.86 | 2870.46 | 0 | 6 | 1 |  |  | 2298.7545 | 571.7055 | 0 | 0 | 2870.46 | Emboço 1:4 interno/externo | 2870.46
6.3 | Reboco 1:2 interno/externo |  | m² | 74 | 17.87 | 1322.38 | 0 | 6 | 1 |  |  | 1059.0034 | 263.3766 | 0 | 0 | 1322.38 | Reboco 1:2 interno/externo | 1322.38
6.4 | Revestimento cerâmico de 1ª qualidade (incluso materiais e serviços de instalação) |  | m² | 37 | 46.99 | 1738.63 | 0 | 6 | 1 |  |  | 1392.3495 | 346.2805 | 0 | 0 | 1738.63 | Revestimento cerâmico de 1ª qualidade (incluso materiais e serviços de instalação) | 1738.63
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 6058.54 | 0 | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.54 | ESQUADRIAS | 0
7.1 | Janela Basculante de alumínio (completa e instalada) |  | m² | 1.92 | 377.09 | 724.01 | 0 | 7 | 1 |  |  | 579.8099 | 144.2001 | 0 | 0 | 724.01 | Janela Basculante de alumínio (completa e instalada) | 724.01
7.8 | Porta de aluminio abrir tipo veneziana |  | m² | 5.46 | 977.02 | 5334.53 | 0 | 7 | 1 |  |  | 4272.0591 | 1062.4709 | 0 | 0 | 5334.53 | Porta de aluminio abrir tipo veneziana | 5334.53
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 880.71 | 0 | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.71 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0
8.1 | Tubo de PVC DN 40mm, inclusive conexões |  | m | 2.5 | 14.05 | 35.13 | 0 | 8 | 1 |  |  | 28.1332 | 6.9968 | 0 | 0 | 35.13 | Tubo de PVC DN 40mm, inclusive conexões | 35.13
8.2 | Tubo de PVC DN 50mm, inclusive conexões |  | m | 1.1 | 20.52 | 22.57 | 0 | 8 | 1 |  |  | 18.0748 | 4.4952 | 0 | 0 | 22.57 | Tubo de PVC DN 50mm, inclusive conexões | 22.57
8.3 | Tubo de PVC DN 100mm, inclusive conexões |  | m | 11 | 39.63 | 435.93 | 0 | 8 | 1 |  |  | 349.1064 | 86.8236 | 0 | 0 | 435.93 | Tubo de PVC DN 100mm, inclusive conexões | 435.93
8.4 | Caixa de Inspeção (incluso materiais e serviços de instalação) |  | unid | 2 | 150.13 | 300.26 | 0 | 8 | 1 |  |  | 240.4576 | 59.8024 | 0 | 0 | 300.26 | Caixa de Inspeção (incluso materiais e serviços de instalação) | 300.26
8.5 | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 entradas - 150x150 |  | unid | 2 | 43.41 | 86.82 | 0 | 8 | 1 |  |  | 69.5282 | 17.2918 | 0 | 0 | 86.82 | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 entradas - 150x150 | 86.82
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS |  | 0 | 0 | 0 | 461.57 | 0 | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.57 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 0
9.1 | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões |  | m | 4 | 5.79 | 23.16 | 0 | 9 | 1 |  |  | 18.5473 | 4.6127 | 0 | 0 | 23.16 | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões | 23.16
9.2 | Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões |  | m | 3 | 7.13 | 21.39 | 0 | 9 | 1 |  |  | 17.1298 | 4.2602 | 0 | 0 | 21.39 | Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões | 21.39
9.3 | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões |  | m | 11.25 | 11.4 | 128.25 | 0 | 9 | 1 |  |  | 102.7066 | 25.5434 | 0 | 0 | 128.25 | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões | 128.25
9.4 | Reservatorio 500l |  | unid | 1 | 288.77 | 288.77 | 0 | 9 | 1 |  |  | 231.2561 | 57.5139 | 0 | 0 | 288.77 | Reservatorio 500l | 288.77
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 2123.62 | 0 | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.62 | APARELHOS SANITÁRIOS | 0
10.1 | Lavatório completo + torneira automatica (incluso adaptação PNE) (incluso mat. e serviços) |  | unid | 2 | 293.53 | 587.06 | 0 | 10 | 1 |  |  | 470.1361 | 116.9239 | 0 | 0 | 587.06 | Lavatório completo + torneira automatica (incluso adaptação PNE) (incluso mat. e serviços) | 587.06
10.2 | Bacia sanitária com caixa acoplada (Incluso Modelo PNE) (incluso todos os materiais e serviços) |  | unid | 2 | 446.24 | 892.48 | 0 | 10 | 1 |  |  | 714.726 | 177.754 | 0 | 0 | 892.48 | Bacia sanitária com caixa acoplada (Incluso Modelo PNE) (incluso todos os materiais e serviços) | 892.48
10.3 | Acabamentos em metal cromado (torneira, registro, etc) (incluso todos os materiais e serviços) |  | unid | 4 | 41.54 | 166.16 | 0 | 10 | 1 |  |  | 133.0661 | 33.0939 | 0 | 0 | 166.16 | Acabamentos em metal cromado (torneira, registro, etc) (incluso todos os materiais e serviços) | 166.16
10.4 | Barras PNE e caderinha de banho (incluso todos os materiais e serviços) |  | unid | 4 | 96.78 | 387.12 | 0 | 10 | 1 |  |  | 310.0178 | 77.1022 | 0 | 0 | 387.12 | Barras PNE e caderinha de banho (incluso todos os materiais e serviços) | 387.12
10.5 | Acessórios para banheiro (incluso todos os materiais e serviços) |  | unid | 4 | 22.7 | 90.8 | 0 | 10 | 1 |  |  | 72.7155 | 18.0845 | 0 | 0 | 90.8 | Acessórios para banheiro (incluso todos os materiais e serviços) | 90.8
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 827.55 | 0 | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.55 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0
11.1 | Tubos e conexões de PVC DN 75mm, inclusive conexões |  | m | 27 | 30.65 | 827.55 | 0 | 11 | 1 |  |  | 662.728 | 164.822 | 0 | 0 | 827.55 | Tubos e conexões de PVC DN 75mm, inclusive conexões | 827.55
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA |  | 0 | 0 | 0 | 4659.26 | 0 | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 0
12.1 | Caixa PVC 4x2" |  | unid | 6 | 7.58 | 45.48 | 0 | 12 | 1 |  |  | 36.4218 | 9.0582 | 0 | 0 | 45.48 | Caixa PVC 4x2" | 45.48
12.2 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² |  | m | 55 | 2.76 | 151.8 | 0 | 12 | 1 |  |  | 121.5662 | 30.2338 | 0 | 0 | 151.8 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | 151.8
12.3 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² |  | m | 55 | 3.61 | 198.55 | 0 | 12 | 1 |  |  | 159.0051 | 39.5449 | 0 | 0 | 198.55 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | 198.55
12.4 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6,0 mm² |  | m | 10 | 6.93 | 69.3 | 0 | 12 | 1 |  |  | 55.4976 | 13.8024 | 0 | 0 | 69.3 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6,0 mm² | 69.3
12.5 | Interruptor simples - 1 tecla |  | unid | 5 | 12.8 | 64 | 0 | 12 | 1 |  |  | 51.2532 | 12.7468 | 0 | 0 | 64 | Interruptor simples - 1 tecla | 64
12.6 | Placa p/ 1 função |  | unid | 5 | 1.96 | 9.8 | 0 | 12 | 1 |  |  | 7.8481 | 1.9519 | 0 | 0 | 9.8 | Placa p/ 1 função | 9.8
12.7 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A |  | unid | 4 | 14.73 | 58.92 | 0 | 12 | 1 |  |  | 47.185 | 11.735 | 0 | 0 | 58.92 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 58.92
12.8 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A |  | unid | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 | 12 | 1 |  |  | 11.0515 | 2.7485 | 0 | 0 | 13.8 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A | 13.8
12.9 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A |  | unid | 2 | 13.8 | 27.6 | 0 | 12 | 1 |  |  | 22.1029 | 5.4971 | 0 | 0 | 27.6 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A | 27.6
12.10 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 30 A |  | unid | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 | 12 | 1 |  |  | 11.0515 | 2.7485 | 0 | 0 | 13.8 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 30 A | 13.8
12.11 | Eletroduto leve 1" |  | m | 5 | 8.05 | 40.25 | 0 | 12 | 1 |  |  | 32.2335 | 8.0165 | 0 | 0 | 40.25 | Eletroduto leve 1" | 40.25
12.12 | Eletroduto leve 3/4" |  | m | 26 | 6.35 | 165.1 | 0 | 12 | 1 |  |  | 132.2173 | 32.8827 | 0 | 0 | 165.1 | Eletroduto leve 3/4" | 165.1
12.13 | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 2x40 W |  | unid | 6 | 123.28 | 739.68 | 0 | 12 | 1 |  |  | 592.359 | 147.321 | 0 | 0 | 739.68 | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 2x40 W | 739.68
12.14 | Luminária sobrepor p/ incandescente 60 W |  | unid | 3 | 66.32 | 198.96 | 0 | 12 | 1 |  |  | 159.3334 | 39.6266 | 0 | 0 | 198.96 | Luminária sobrepor p/ incandescente 60 W | 198.96
12.15 | Caixa de passagem concreto/alvenaria 500x500x700mm |  | unid | 1 | 257.26 | 257.26 | 0 | 12 | 1 |  |  | 206.0219 | 51.2381 | 0 | 0 | 257.26 | Caixa de passagem concreto/alvenaria 500x500x700mm | 257.26
12.16 | Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm |  | unid | 1 | 155.84 | 155.84 | 0 | 12 | 1 |  |  | 124.8016 | 31.0384 | 0 | 0 | 155.84 | Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm | 155.84
12.17 | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m |  | unid | 2 | 55.91 | 111.82 | 0 | 12 | 1 |  |  | 89.549 | 22.271 | 0 | 0 | 111.82 | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | 111.82
12.18 | Entrada de energia e quadro para 1 medidor |  | unid | 1 | 1259.23 | 1259.23 | 0 | 12 | 1 |  |  | 1008.4309 | 250.7991 | 0 | 0 | 1259.23 | Entrada de energia e quadro para 1 medidor | 1259.23
12.19 | Barr. monof., - DIN (Ref. Hager) Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A |  | unid | 1 | 1078.07 | 1078.07 | 0 | 12 | 1 |  |  | 863.3523 | 214.7177 | 0 | 0 | 1078.07 | Barr. monof., - DIN (Ref. Hager) Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A | 1078.07
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 6748.44 | 0 | 13 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748.44 | PAVIMENTAÇÕES | 0
13.1 | Lastro de brita para pisos e= 5cm |  | m³ | 2.8 | 117.28 | 328.38 | 0 | 13 | 1 |  |  | 262.977 | 65.403 | 0 | 0 | 328.38 | Lastro de brita para pisos e= 5cm | 328.38
13.2 | Piso em concreto e= 7cm |  | m² | 55.9 | 52.07 | 2910.71 | 0 | 13 | 1 |  |  | 2330.9879 | 579.7221 | 0 | 0 | 2910.71 | Piso em concreto e= 7cm | 2910.71
13.3 | Contrapiso de regular. em concreto e=2cm para assentamento cerâmico |  | m² | 55.9 | 31.29 | 1749.11 | 0 | 13 | 1 |  |  | 1400.7422 | 348.3678 | 0 | 0 | 1749.11 | Contrapiso de regular. em concreto e=2cm para assentamento cerâmico | 1749.11
13.4 | Piso cerâmico padrão medio |  | m² | 55.9 | 28.06 | 1568.55 | 0 | 13 | 1 |  |  | 1256.1441 | 312.4059 | 0 | 0 | 1568.55 | Piso cerâmico padrão medio | 1568.55
13.5 | Rodapé em ceramica linha popular |  | m | 29 | 6.61 | 191.69 | 0 | 13 | 1 |  |  | 153.5114 | 38.1786 | 0 | 0 | 191.69 | Rodapé em ceramica linha popular | 191.69
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 1163.84 | 0 | 14 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.84 | PINTURA | 0
14.1 | Fundo preparador |  | m² | 74 | 3.46 | 256.04 | 0 | 14 | 1 |  |  | 205.0449 | 50.9951 | 0 | 0 | 256.04 | Fundo preparador | 256.04
14.2 | Pintura acrílica 2 demãos externo paredes, espelhos e calhas |  | m² | 85 | 10.68 | 907.8 | 0 | 14 | 1 |  |  | 726.9947 | 180.8053 | 0 | 0 | 907.8 | Pintura acrílica 2 demãos externo paredes, espelhos e calhas | 907.8
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 34336 | 0 | 15 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34336 | EQUIPAMENTOS | 0
15.1 | Sapata para fixação dos equipamentos |  | m³ | 5 | 1670 | 8350 | 0 | 15 | 1 |  |  | 6686.9421 | 1663.0579 | 0 | 0 | 8350 | Sapata para fixação dos equipamentos | 8350
15.2 | Abdominal Sentado Simples |  | unid. | 1 | 845 | 845 | 0 | 15 | 1 |  |  | 676.7025 | 168.2975 | 0 | 0 | 845 | Abdominal Sentado Simples | 845
15.3 | Adução e Abdução de braços |  | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 | 15 | 1 |  |  | 1689.7542 | 420.2458 | 0 | 0 | 2110 | Adução e Abdução de braços | 2110
15.4 | Adução e Abdução de pernas |  | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 | 15 | 1 |  |  | 1689.7542 | 420.2458 | 0 | 0 | 2110 | Adução e Abdução de pernas | 2110
15.5 | Barra Paralela Simples |  | unid. | 1 | 643 | 643 | 0 | 15 | 1 |  |  | 514.9346 | 128.0654 | 0 | 0 | 643 | Barra Paralela Simples | 643
15.6 | Bicicleta cadeira Dupla |  | unid. | 1 | 2360 | 2360 | 0 | 15 | 1 |  |  | 1889.9621 | 470.0379 | 0 | 0 | 2360 | Bicicleta cadeira Dupla | 2360
15.7 | Esqui Simples |  | unid. | 1 | 2216 | 2216 | 0 | 15 | 1 |  |  | 1774.6424 | 441.3576 | 0 | 0 | 2216 | Esqui Simples | 2216
15.8 | Multi - Exercitador 6x1 |  | unid. | 1 | 2890 | 2890 | 0 | 15 | 1 |  |  | 2314.4027 | 575.5973 | 0 | 0 | 2890 | Multi - Exercitador 6x1 | 2890
15.9 | Placa Orientativa |  | unid. | 1 | 695 | 695 | 0 | 15 | 1 |  |  | 556.5778 | 138.4222 | 0 | 0 | 695 | Placa Orientativa | 695
15.10 | Remada Sentada Dupla |  | unid. | 1 | 1572 | 1572 | 0 | 15 | 1 |  |  | 1258.9069 | 313.0931 | 0 | 0 | 1572 | Remada Sentada Dupla | 1572
15.11 | Rotação Diagonal Dupla |  | unid. | 1 | 842 | 842 | 0 | 15 | 1 |  |  | 674.3 | 167.7 | 0 | 0 | 842 | Rotação Diagonal Dupla | 842
15.12 | Rotação Vertical Simples |  | unid. | 1 | 786 | 786 | 0 | 15 | 1 |  |  | 629.4535 | 156.5465 | 0 | 0 | 786 | Rotação Vertical Simples | 786
15.13 | Simulador de Caminhada Simples |  | unid. | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 15 | 1 |  |  | 1601.6628 | 398.3372 | 0 | 0 | 2000 | Simulador de Caminhada Simples | 2000
15.14 | Simulador de Cavalgada Simples |  | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 | 15 | 1 |  |  | 1689.7542 | 420.2458 | 0 | 0 | 2110 | Simulador de Cavalgada Simples | 2110
15.15 | Simulador de Escada |  | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 | 15 | 1 |  |  | 1689.7542 | 420.2458 | 0 | 0 | 2110 | Simulador de Escada | 2110
15.16 | Surf - twist Duplo |  | unid. | 1 | 1177 | 1177 | 0 | 15 | 1 |  |  | 942.5785 | 234.4215 | 0 | 0 | 1177 | Surf - twist Duplo | 1177
15.17 | Twist Lateral e leg Press Conjugado. |  | unid. | 1 | 1520 | 1520 | 0 | 15 | 1 |  |  | 1217.2637 | 302.7363 | 0 | 0 | 1520 | Twist Lateral e leg Press Conjugado. | 1520
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) |  | 0 | 0 | 0 | 8889.06 | 0 | 16 | 1 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8889.06 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0
16.1 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver |  | m³ | 4.65 | 117.28 | 545.35 | 0 | 16 | 1 |  |  | 436.7334 | 108.6166 | 0 | 0 | 545.35 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | 545.35
16.2 | Pavimentação com paver e=8cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos |  | m² | 46.5 | 91.36 | 4248.24 | 0 | 16 | 1 |  |  | 3402.1239 | 846.1161 | 0 | 0 | 4248.24 | Pavimentação com paver e=8cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | 4248.24
16.3 | Grama (incluso todos os materiais e mão de obra para a execução do serviço) |  | m² | 207 | 10.01 | 2072.07 | 0 | 16 | 1 |  |  | 1659.3787 | 412.6913 | 0 | 0 | 2072.07 | Grama (incluso todos os materiais e mão de obra para a execução do serviço) | 2072.07
16.4 | Canteiros (plantas, terra, acabamentos, pedras, casca de árvore etc.) |  | m² | 20 | 101.17 | 2023.4 | 0 | 16 | 1 |  |  | 1620.4022 | 402.9978 | 0 | 0 | 2023.4 | Canteiros (plantas, terra, acabamentos, pedras, casca de árvore etc.) | 2023.4
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 822.56 | 0 | 17 | 1 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.56 | SERVIÇOS FINAIS | 0
17.1 | Limpeza e retirada final de entulhos |  | m² | 353.03 | 2.33 | 822.56 | 0 | 17 | 1 |  |  | 658.7319 | 163.8281 | 0 | 0 | 822.56 | Limpeza e retirada final de entulhos | 822.56
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL | 124870.23 |  |  |  | 119 | [6 empty] | 124870.23
Indicar o BDI
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro ou da empresa executora
Carimbo e Assinatura
137:318
ALTERAR OS VALORES UNITÁRIOS CONFORME O RESULTADO DA LICITAÇÃO
IMPRIMIR
VOLTAR

## Q2
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - PÓS LICITAÇÃO |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 | [20 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
Empreendimento: Academia da Saúde | [23 empty] | Programa: 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | PRÉ-LICITAÇÃO | REPASSE | [6 empty] | CONTRAPARTIDA | [13 empty] | OUT.FONTES | TOTAL PÓS-LICITAÇÃO | INC. | Empresa vencedora da licitação
[10 empty] | FINANCEIRA | [6 empty] | FÍSICA | [8 empty] | %
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 4814.4542 | [6 empty] | 1197.3658 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6011.82 | 4.8145 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 6011.82
2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 742.4748 | [6 empty] | 184.6552 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 927.13 | 0.74247 |  | 2 | ORÇAMENTO | 124870.23 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes" | 927.13
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 10451.5864 | [6 empty] | 2599.3336 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 13050.92 | 10.4516 |  | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva | 13050.92
4 | FECHAMENTO | 4374.48 | 3503.2209 | [6 empty] | 871.2591 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 4374.48 | 3.5032 |  | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1" | 4374.48
5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 | 21384.6407 | [6 empty] | 5318.4093 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 26703.05 | 21.3846 |  | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 26703.05
6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 | 5471.0238 | [6 empty] | 1360.6562 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6831.68 | 5.471 |  | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $" | 6831.68
7 | ESQUADRIAS | 6058.54 | 4851.869 | [6 empty] | 1206.671 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6058.54 | 4.8519 |  | 7 | REPASSE | 100000 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4" | 6058.54
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 880.71 | 705.3002 | [6 empty] | 175.4098 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 880.71 | 0.7053 |  | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5" | 880.71
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 461.57 | 369.6397 | [6 empty] | 91.9303 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 461.57 | 0.36964 |  | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6" | 461.57
10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 2123.62 | 1700.6616 | [6 empty] | 422.9584 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2123.62 | 1.7007 |  | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 24870.23 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep." | 2123.62
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 662.728 | [6 empty] | 164.822 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 827.55 | 0.66273 |  | 11 | REPASSE | 100000 | 100000 | 0.80083 |  | 827.55
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 3731.2817 | [6 empty] | 927.9783 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 4659.26 | 3.7313 |  | 12 | CONTRAP. $ | 24870.23 | 24870.23 | 0.19917 |  | 4659.26
13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 | 5404.3626 | [6 empty] | 1344.0774 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6748.44 | 5.4044 |  | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0 |  | 6748.44
14 | PINTURA | 1163.84 | 932.0396 | [6 empty] | 231.8004 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1163.84 | 0.93204 |  | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0 |  | 1163.84
15 | EQUIPAMENTOS | 34336 | 27497.3466 | [6 empty] | 6838.6534 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 34336 | 27.4973 |  | 15 | TOTAL | 124870.23 | 124870.23 | 1 |  | 34336
16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 | 7118.6383 | [6 empty] | 1770.4217 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 8889.06 | 7.1186 |  | 16 | [5 empty] | 8889.06
17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 | 658.7319 | [6 empty] | 163.8281 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 822.56 | 0.65873 |  | 17 | [5 empty] | 822.56
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 18 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 19 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 20 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 22 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 23 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 24 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 25 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 27 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 28 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 29 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 30 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 31 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 32 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 33 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 34 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 35 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 36 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 37 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 38 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 39 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 40 | [5 empty] | 0
| TOTAIS (R$) | 124870.23 | 100000 | [6 empty] | 24870.23 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 124870.23 | [8 empty] | 124870.23
| INC. % |  | 80.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100
|  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | [6 empty] | 0
|  | Contrapartida Adicional: | [7 empty] | 24870.23
|  | 0 | [22 empty] | 24870.23
2014-11-24
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [22 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C2
| CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro | [8 empty] | CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro | [8 empty] | CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
| Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
4.814% | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.7425% | 2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
10.45% | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.503% | 4 | FECHAMENTO | 4374.48 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | FECHAMENTO | 4374.48 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | FECHAMENTO | 4374.48 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
21.38% | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
5.471% | 6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
4.852% | 7 | ESQUADRIAS | 6058.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | ESQUADRIAS | 6058.54 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | ESQUADRIAS | 6058.54 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.7053% | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 880.71 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 880.71 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 880.71 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.3696% | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 461.57 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 461.57 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 461.57 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.701% | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 2123.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 2123.62 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 2123.62 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.6627% | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.731% | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
5.404% | 13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.932% | 14 | PINTURA | 1163.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 14 | PINTURA | 1163.84 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 14 | PINTURA | 1163.84 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
27.5% | 15 | EQUIPAMENTOS | 34336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 15 | EQUIPAMENTOS | 34336 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 15 | EQUIPAMENTOS | 34336 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
7.119% | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.6587% | 17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (%) |  | 12.15 | 12.15 | 25.4156 | 37.5656 | 20.7119 | 58.2775 | 41.7225 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | REPASSE | 100000 | 12149.9596 |  | 25415.6107 |  | 20711.9355 |  | 41722.4942 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 24870.23 | 3021.7229 |  | 6320.9208 |  | 5151.106 |  | 10376.4803 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 124870.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 124870.23 | 15171.6825 |  | 31736.5315 |  | 25863.0415 |  | 52098.9745 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 15171.6825 |  | 46908.214 |  | 72771.2555 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23 |  | 124870.23
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro ou da empresa executora | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro ou da empresa executora | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro ou da empresa executora
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2014-11-24 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2014-11-24 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2014-11-24
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Informar o percentual previsto pela empresa vencedora da licitação para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O3
ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO |  | ART / RRT/ Nº: |  | 5098287-3 |  |  | BDI já incluso no orçamento:
Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro | [6 empty] | Datar --------------------------------------------------->
Programa: 0 | [6 empty] | Nº do contrato: 0-0 / 2015
Empreendimento: Academia da Saúde
|  |  | PREVISTO |  | 124870.23 |  | REPROGRAMADO |  | 564316.17 |  | Código SINAPI COM Desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | Fonte | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | *Fonte
|  |  |  | PREÇ.UNIT. | TOTAL |  |  | PREÇ.UNIT. | TOTAL |  |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT.
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 6011.82 | 0 | 0 | 0 | 6011.82 | 0 | outubro de 2015 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Galpão provisório | m² | 10 | 354.97 | 3549.7 | 0 | 10 | 354.97 | 3549.7 | 0 | 73805/001 | 1 | 1 |  |  | 629.0268 | 2920.6732 | 0 | 0 | Galpão provisório | 3549.7 | 10 | 354.97 | 3549.7
1.2 | Placa de Obra | m² | 2.5 | 420 | 1050 | 0 | 2.5 | 420 | 1050 | 0 | 74209/001 | 1 | 1 |  |  | 186.0659 | 863.9341 | 0 | 0 | Placa de Obra | 1050 | 2.5 | 420 | 1050
1.3 | Locação da obra | m² | 353.03 | 4 | 1412.12 | 0 | 353.03 | 4 | 1412.12 | 0 | 74077/002 | 1 | 1 |  |  | 250.2356 | 1161.8844 | 0 | 0 | Locação da obra | 1412.12 | 353.03 | 4 | 1412.12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 927.13 | 0 | 0 | 0 | 927.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESCAVAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Escavações manuais/mecânicas (fundações) | m³ | 17 | 43.99 | 747.83 | 0 | 17 | 43.99 | 747.83 | 0 | 79478 | 2 | 1 |  |  | 132.5197 | 615.3103 | 0 | 0 | Escavações manuais/mecânicas (fundações) | 747.83 | 17 | 43.99 | 747.83
2.2 | Reaterro apiloado (fundações) | m³ | 10 | 17.93 | 179.3 | 0 | 10 | 17.93 | 179.3 | 0 | 72920 | 2 | 1 |  |  | 31.773 | 147.527 | 0 | 0 | Reaterro apiloado (fundações) | 179.3 | 10 | 17.93 | 179.3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 0 | 13050.92 | 0 | 0 | 0 | 13050.92 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Lastro de concreto magro fundações | m³ | 0.5 | 288.63 | 144.32 | 0 | 0.5 | 288.63 | 144.32 | 0 | 5652 | 3 | 1 |  |  | 25.5743 | 118.7457 | 0 | 0 | Lastro de concreto magro fundações | 144.32 | 0.5 | 288.63 | 144.32
3.2 | Sapatas isoladas e Pilaretes em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 73346 | 3 | 1 |  |  | 637.9403 | 2962.0597 | 0 | 0 | Sapatas isoladas e Pilaretes em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 3600 | 2 | 1800 | 3600
3.3 | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 73346 | 3 | 1 |  |  | 637.9403 | 2962.0597 | 0 | 0 | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 3600 | 2 | 1800 | 3600
3.4 | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 73346 | 3 | 1 |  |  | 318.9701 | 1481.0299 | 0 | 0 | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 1800 | 1 | 1800 | 1800
3.5 | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 73346 | 3 | 1 |  |  | 637.9403 | 2962.0597 | 0 | 0 | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 3600 | 2 | 1800 | 3600
3.6 | Impermeabilização vigas de baldrame(incluso materiais e serviços) | m² | 30 | 10.22 | 306.6 | 0 | 30 | 10.22 | 306.6 | 0 | 74106/001 | 3 | 1 |  |  | 54.3312 | 252.2688 | 0 | 0 | Impermeabilização vigas de baldrame(incluso materiais e serviços) | 306.6 | 30 | 10.22 | 306.6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 4374.48 | 0 | 0 | 0 | 4374.48 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 66 | 66.28 | 4374.48 | 0 | 66 | 66.28 | 4374.48 | 0 | 72132 | 4 | 1 |  |  | 775.1825 | 3599.2975 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 4374.48 | 66 | 66.28 | 4374.48
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 26703.05 | 0 | 0 | 0 | 26703.05 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Cobertura em telha cerâmica tipo paulista incluindo amaração | m² | 80 | 117.8 | 9424 | 0 | 80 | 117.8 | 9424 | 0 | 73938/004 | 5 | 1 |  |  | 1669.9858 | 7754.0142 | 0 | 0 | Cobertura em telha cerâmica tipo paulista incluindo amaração | 9424 | 80 | 117.8 | 9424
5.2 | Estrutura de madeira, segunda qualidade, serrada, para telhas cerâmicas | m² | 80 | 117.8 | 9424 | 0 | 80 | 117.8 | 9424 | 0 | 72077 | 5 | 1 |  |  | 1669.9858 | 7754.0142 | 0 | 0 | Estrutura de madeira, segunda qualidade, serrada, para telhas cerâmicas | 9424 | 80 | 117.8 | 9424
5.3 | Fornecimento e Colocação de Forro em PVC em regua de 100 mm incluindo ripamento a cada 0,60 m | m² | 77 | 83.91 | 6461.07 | 0 | 77 | 83.91 | 6461.07 | 0 | 74250/002 | 5 | 1 |  |  | 1144.938 | 5316.132 | 0 | 0 | Fornecimento e Colocação de Forro em PVC em regua de 100 mm incluindo ripamento a cada 0,60 m | 6461.07 | 77 | 83.91 | 6461.07
5.4 | Calhas, Sobrecalhas e Rufos metálicos | m | 42 | 33.19 | 1393.98 | 0 | 42 | 33.19 | 1393.98 | 0 | 72104 | 5 | 1 |  |  | 247.0211 | 1146.9589 | 0 | 0 | Calhas, Sobrecalhas e Rufos metálicos | 1393.98 | 42 | 33.19 | 1393.98
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 6831.68 | 0 | 0 | 0 | 6831.68 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Chapisco 1:3 interno/externo | m² | 111 | 8.11 | 900.21 | 0 | 111 | 8.11 | 900.21 | 0 | 87876 | 6 | 1 |  |  | 159.5223 | 740.6877 | 0 | 0 | Chapisco 1:3 interno/externo | 900.21 | 111 | 8.11 | 900.21
6.2 | Emboço 1:4 interno/externo | m² | 111 | 25.86 | 2870.46 | 0 | 111 | 25.86 | 2870.46 | 0 | 87531 | 6 | 1 |  |  | 508.6617 | 2361.7983 | 0 | 0 | Emboço 1:4 interno/externo | 2870.46 | 111 | 25.86 | 2870.46
6.3 | Reboco 1:2 interno/externo | m² | 74 | 17.87 | 1322.38 | 0 | 74 | 17.87 | 1322.38 | 0 | 75481 | 6 | 1 |  |  | 234.3332 | 1088.0468 | 0 | 0 | Reboco 1:2 interno/externo | 1322.38 | 74 | 17.87 | 1322.38
6.4 | Revestimento cerâmico de 1ª qualidade (incluso materiais e serviços de instalação) | m² | 37 | 46.99 | 1738.63 | 0 | 37 | 46.99 | 1738.63 | 0 | 87271 | 6 | 1 |  |  | 308.095 | 1430.535 | 0 | 0 | Revestimento cerâmico de 1ª qualidade (incluso materiais e serviços de instalação) | 1738.63 | 37 | 46.99 | 1738.63
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 6058.54 | 0 | 0 | 0 | 6058.54 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Janela Basculante de alumínio (completa e instalada) | m² | 1.92 | 377.09 | 724.01 | 0 | 1.92 | 377.09 | 724.01 | 0 | 68052 | 7 | 1 |  |  | 128.2986 | 595.7114 | 0 | 0 | Janela Basculante de alumínio (completa e instalada) | 724.01 | 1.92 | 377.09 | 724.01
7.8 | Porta de aluminio abrir tipo veneziana | m² | 5.46 | 977.02 | 5334.53 | 0 | 5.46 | 977.02 | 5334.53 | 0 | 91338 | 7 | 1 |  |  | 945.3087 | 4389.2213 | 0 | 0 | Porta de aluminio abrir tipo veneziana | 5334.53 | 5.46 | 977.02 | 5334.53
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 880.71 | 0 | 0 | 0 | 9443.04 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Tubo de PVC DN 40mm, inclusive conexões | m | 2.5 | 14.05 | 35.13 | 0 | 2.5 | 14.05 | 35.13 | 0 | 89711 | 8 | 1 |  |  | 6.2252 | 28.9048 | 0 | 0 | Tubo de PVC DN 40mm, inclusive conexões | 35.13 | 2.5 | 14.05 | 35.13
8.2 | Tubo de PVC DN 50mm, inclusive conexões | m | 1.1 | 20.52 | 22.57 | 0 | 1.1 | 20.52 | 22.57 | 0 | 89712 | 8 | 1 |  |  | 3.9995 | 18.5705 | 0 | 0 | Tubo de PVC DN 50mm, inclusive conexões | 22.57 | 1.1 | 20.52 | 22.57
8.3 | Tubo de PVC DN 100mm, inclusive conexões | m | 11 | 39.63 | 435.93 | 0 | 11 | 39.63 | 435.93 | 0 | 89714 | 8 | 1 |  |  | 77.2492 | 358.6808 | 0 | 0 | Tubo de PVC DN 100mm, inclusive conexões | 435.93 | 11 | 39.63 | 435.93
8.4 | Caixa de Inspeção (incluso materiais e serviços de instalação) | unid | 2 | 150.13 | 300.26 | 0 | 58.44 | 150.13 | 8773.6 | 0 | 74104/001 | 8 | 1 |  |  | 1554.7313 | 7218.8687 | 0 | 0 | Caixa de Inspeção (incluso materiais e serviços de instalação) | 300.26 | 58.44 | 150.13 | 8773.6
8.5 | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 entradas - 150x150 | unid | 2 | 43.41 | 86.82 | 0 | 4.05 | 43.41 | 175.81 | 0 | 89491 | 8 | 1 |  |  | 31.1545 | 144.6555 | 0 | 0 | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 entradas - 150x150 | 86.82 | 4.05 | 43.41 | 175.81
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 0 | 0 | 0 | 461.57 | 0 |  | 0 | 22164.36 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões | m | 4 | 5.79 | 23.16 | 0 | 4 | 5.79 | 23.16 | 0 | 89401 | 9 | 1 |  |  | 4.1041 | 19.0559 | 0 | 0 | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões | 23.16 | 4 | 5.79 | 23.16
9.2 | Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões | m | 3 | 7.13 | 21.39 | 0 | 3 | 7.13 | 21.39 | 0 | 89402 | 9 | 1 |  |  | 3.7904 | 17.5996 | 0 | 0 | Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões | 21.39 | 3 | 7.13 | 21.39
9.3 | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões | m | 11.25 | 11.4 | 128.25 | 0 | 349.06 | 11.4 | 3979.28 | 0 | 89403 | 9 | 1 |  |  | 705.1508 | 3274.1292 | 0 | 0 | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões | 128.25 | 349.06 | 11.4 | 3979.28
9.4 | Reservatorio 500l | unid | 1 | 288.77 | 288.77 | 0 | 62.82 | 288.77 | 18140.53 | 0 | 11871 | 9 | 1 |  |  | 3214.604 | 14925.926 | 0 | 0 | Reservatorio 500l | 288.77 | 62.82 | 288.77 | 18140.53
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.75 | 0 | 0
10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 2123.62 | 0 | 1047.07 | 0 | 411304.44 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | APARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 1047.07 | 0 | 0
10.1 | Lavatório completo + torneira automatica (incluso adaptação PNE) (incluso mat. e serviços) | unid | 2 | 293.53 | 587.06 | 0 | 1396 | 293.53 | 409767.88 | 0 | 86903 + 86906 | 10 | 1 |  |  | 72613.1736 | 337154.7064 | 0 | 0 | Lavatório completo + torneira automatica (incluso adaptação PNE) (incluso mat. e serviços) | 587.06 | 1396 | 293.53 | 409767.88
10.2 | Bacia sanitária com caixa acoplada (Incluso Modelo PNE) (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 2 | 446.24 | 892.48 | 0 | 2 | 446.24 | 892.48 | 0 | 86932 | 10 | 1 |  |  | 158.1525 | 734.3275 | 0 | 0 | Bacia sanitária com caixa acoplada (Incluso Modelo PNE) (incluso todos os materiais e serviços) | 892.48 | 2 | 446.24 | 892.48
10.3 | Acabamentos em metal cromado (torneira, registro, etc) (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 41.54 | 166.16 | 0 | 4 | 41.54 | 166.16 | 0 | 86914 | 10 | 1 |  |  | 29.4445 | 136.7155 | 0 | 0 | Acabamentos em metal cromado (torneira, registro, etc) (incluso todos os materiais e serviços) | 166.16 | 4 | 41.54 | 166.16
10.4 | Barras PNE e caderinha de banho (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 96.78 | 387.12 | 0 | 4 | 96.78 | 387.12 | 0 | 27399 | 10 | 1 |  |  | 68.5998 | 318.5202 | 0 | 0 | Barras PNE e caderinha de banho (incluso todos os materiais e serviços) | 387.12 | 4 | 96.78 | 387.12
10.5 | Acessórios para banheiro (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 22.7 | 90.8 | 0 | 4 | 22.7 | 90.8 | 0 | 11703 | 10 | 1 |  |  | 16.0903 | 74.7097 | 0 | 0 | Acessórios para banheiro (incluso todos os materiais e serviços) | 90.8 | 4 | 22.7 | 90.8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 827.55 | 0 | 0 | 0 | 827.55 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Tubos e conexões de PVC DN 75mm, inclusive conexões | m | 27 | 30.65 | 827.55 | 0 | 27 | 30.65 | 827.55 | 0 | 89713 | 11 | 1 |  |  | 146.6465 | 680.9035 | 0 | 0 | Tubos e conexões de PVC DN 75mm, inclusive conexões | 827.55 | 27 | 30.65 | 827.55
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 0 | 0 | 0 | 4659.26 | 0 | 0 | 0 | 4659.26 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Caixa PVC 4x2" | unid | 6 | 7.58 | 45.48 | 0 | 6 | 7.58 | 45.48 | 0 | 83387 | 12 | 1 |  |  | 8.0593 | 37.4207 | 0 | 0 | Caixa PVC 4x2" | 45.48 | 6 | 7.58 | 45.48
12.2 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 55 | 2.76 | 151.8 | 0 | 55 | 2.76 | 151.8 | 0 | 73860/007 | 12 | 1 |  |  | 26.8998 | 124.9002 | 0 | 0 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | 151.8 | 55 | 2.76 | 151.8
12.3 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 55 | 3.61 | 198.55 | 0 | 55 | 3.61 | 198.55 | 0 | 73860/008 | 12 | 1 |  |  | 35.1842 | 163.3658 | 0 | 0 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | 198.55 | 55 | 3.61 | 198.55
12.4 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6,0 mm² | m | 10 | 6.93 | 69.3 | 0 | 10 | 6.93 | 69.3 | 0 | 73860/010 | 12 | 1 |  |  | 12.2803 | 57.0197 | 0 | 0 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6,0 mm² | 69.3 | 10 | 6.93 | 69.3
12.5 | Interruptor simples - 1 tecla | unid | 5 | 12.8 | 64 | 0 | 5 | 12.8 | 64 | 0 | 72331 | 12 | 1 |  |  | 11.3412 | 52.6588 | 0 | 0 | Interruptor simples - 1 tecla | 64 | 5 | 12.8 | 64
12.6 | Placa p/ 1 função | unid | 5 | 1.96 | 9.8 | 0 | 5 | 1.96 | 9.8 | 0 | 12119 | 12 | 1 |  |  | 1.7366 | 8.0634 | 0 | 0 | Placa p/ 1 função | 9.8 | 5 | 1.96 | 9.8
12.7 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | unid | 4 | 14.73 | 58.92 | 0 | 4 | 14.73 | 58.92 | 0 | 83540 | 12 | 1 |  |  | 10.441 | 48.479 | 0 | 0 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 58.92 | 4 | 14.73 | 58.92
12.8 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A | unid | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 | 74130/001 | 12 | 1 |  |  | 2.4454 | 11.3546 | 0 | 0 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A | 13.8 | 1 | 13.8 | 13.8
12.9 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A | unid | 2 | 13.8 | 27.6 | 0 | 2 | 13.8 | 27.6 | 0 | 74130/001 | 12 | 1 |  |  | 4.8909 | 22.7091 | 0 | 0 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A | 27.6 | 2 | 13.8 | 27.6
12.10 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 30 A | unid | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 | 74130/001 | 12 | 1 |  |  | 2.4454 | 11.3546 | 0 | 0 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 30 A | 13.8 | 1 | 13.8 | 13.8
12.11 | Eletroduto leve 1" | m | 5 | 8.05 | 40.25 | 0 | 5 | 8.05 | 40.25 | 0 | 72935 | 12 | 1 |  |  | 7.1325 | 33.1175 | 0 | 0 | Eletroduto leve 1" | 40.25 | 5 | 8.05 | 40.25
12.12 | Eletroduto leve 3/4" | m | 26 | 6.35 | 165.1 | 0 | 26 | 6.35 | 165.1 | 0 | 72934 | 12 | 1 |  |  | 29.2566 | 135.8434 | 0 | 0 | Eletroduto leve 3/4" | 165.1 | 26 | 6.35 | 165.1
12.13 | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 2x40 W | unid | 6 | 123.28 | 739.68 | 0 | 6 | 123.28 | 739.68 | 0 | 73953/006 | 12 | 1 |  |  | 131.0755 | 608.6045 | 0 | 0 | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 2x40 W | 739.68 | 6 | 123.28 | 739.68
12.14 | Luminária sobrepor p/ incandescente 60 W | unid | 3 | 66.32 | 198.96 | 0 | 3 | 66.32 | 198.96 | 0 | 74041/001 | 12 | 1 |  |  | 35.2568 | 163.7032 | 0 | 0 | Luminária sobrepor p/ incandescente 60 W | 198.96 | 3 | 66.32 | 198.96
12.15 | Caixa de passagem concreto/alvenaria 500x500x700mm | unid | 1 | 257.26 | 257.26 | 0 | 1 | 257.26 | 257.26 | 0 | 83448 | 12 | 1 |  |  | 45.5879 | 211.6721 | 0 | 0 | Caixa de passagem concreto/alvenaria 500x500x700mm | 257.26 | 1 | 257.26 | 257.26
12.16 | Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm | unid | 1 | 155.84 | 155.84 | 0 | 1 | 155.84 | 155.84 | 0 | 83446 | 12 | 1 |  |  | 27.6157 | 128.2243 | 0 | 0 | Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm | 155.84 | 1 | 155.84 | 155.84
12.17 | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | unid | 2 | 55.91 | 111.82 | 0 | 2 | 55.91 | 111.82 | 0 | 68069 | 12 | 1 |  |  | 19.8151 | 92.0049 | 0 | 0 | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | 111.82 | 2 | 55.91 | 111.82
12.18 | Entrada de energia e quadro para 1 medidor | unid | 1 | 1259.23 | 1259.23 | 0 | 1 | 1259.23 | 1259.23 | 0 | 9540 | 12 | 1 |  |  | 223.1426 | 1036.0874 | 0 | 0 | Entrada de energia e quadro para 1 medidor | 1259.23 | 1 | 1259.23 | 1259.23
12.19 | Barr. monof., - DIN (Ref. Hager) Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A | unid | 1 | 1078.07 | 1078.07 | 0 | 1 | 1078.07 | 1078.07 | 0 | 74131/008 | 12 | 1 |  |  | 191.0401 | 887.0299 | 0 | 0 | Barr. monof., - DIN (Ref. Hager) Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A | 1078.07 | 1 | 1078.07 | 1078.07
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 6748.44 | 0 | 0 | 0 | 6748.44 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Lastro de brita para pisos e= 5cm | m³ | 2.8 | 117.28 | 328.38 | 0 | 2.8 | 117.28 | 328.38 | 0 | 73710 | 13 | 1 |  |  | 58.1908 | 270.1892 | 0 | 0 | Lastro de brita para pisos e= 5cm | 328.38 | 2.8 | 117.28 | 328.38
13.2 | Piso em concreto e= 7cm | m² | 55.9 | 52.07 | 2910.71 | 0 | 55.9 | 52.07 | 2910.71 | 0 | 68333 | 13 | 1 |  |  | 515.7942 | 2394.9158 | 0 | 0 | Piso em concreto e= 7cm | 2910.71 | 55.9 | 52.07 | 2910.71
13.3 | Contrapiso de regular. em concreto e=2cm para assentamento cerâmico | m² | 55.9 | 31.29 | 1749.11 | 0 | 55.9 | 31.29 | 1749.11 | 0 | 74199/001 | 13 | 1 |  |  | 309.9521 | 1439.1579 | 0 | 0 | Contrapiso de regular. em concreto e=2cm para assentamento cerâmico | 1749.11 | 55.9 | 31.29 | 1749.11
13.4 | Piso cerâmico padrão medio | m² | 55.9 | 28.06 | 1568.55 | 0 | 55.9 | 28.06 | 1568.55 | 0 | 87248 | 13 | 1 |  |  | 277.9559 | 1290.5941 | 0 | 0 | Piso cerâmico padrão medio | 1568.55 | 55.9 | 28.06 | 1568.55
13.5 | Rodapé em ceramica linha popular | m | 29 | 6.61 | 191.69 | 0 | 29 | 6.61 | 191.69 | 0 | 88648 | 13 | 1 |  |  | 33.9685 | 157.7215 | 0 | 0 | Rodapé em ceramica linha popular | 191.69 | 29 | 6.61 | 191.69
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 1163.84 | 0 | 0 | 0 | 1163.84 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Fundo preparador | m² | 74 | 3.46 | 256.04 | 0 | 74 | 3.46 | 256.04 | 0 | 88485 | 14 | 1 |  |  | 45.3717 | 210.6683 | 0 | 0 | Fundo preparador | 256.04 | 74 | 3.46 | 256.04
14.2 | Pintura acrílica 2 demãos externo paredes, espelhos e calhas | m² | 85 | 10.68 | 907.8 | 0 | 85 | 10.68 | 907.8 | 0 | 88489 | 14 | 1 |  |  | 160.8673 | 746.9327 | 0 | 0 | Pintura acrílica 2 demãos externo paredes, espelhos e calhas | 907.8 | 85 | 10.68 | 907.8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 34336 | 0 | 0 | 0 | 34336 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Sapata para fixação dos equipamentos | m³ | 5 | 1670 | 8350 | 0 | 5 | 1670 | 8350 | 0 | 73346 | 15 | 1 |  |  | 1479.667 | 6870.333 | 0 | 0 | Sapata para fixação dos equipamentos | 8350 | 5 | 1670 | 8350
15.2 | Abdominal Sentado Simples | unid. | 1 | 845 | 845 | 0 | 1 | 845 | 845 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 149.7388 | 695.2612 | 0 | 0 | Abdominal Sentado Simples | 845 | 1 | 845 | 845
15.3 | Adução e Abdução de braços | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 | 1 | 2110 | 2110 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 373.9039 | 1736.0961 | 0 | 0 | Adução e Abdução de braços | 2110 | 1 | 2110 | 2110
15.4 | Adução e Abdução de pernas | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 | 1 | 2110 | 2110 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 373.9039 | 1736.0961 | 0 | 0 | Adução e Abdução de pernas | 2110 | 1 | 2110 | 2110
15.5 | Barra Paralela Simples | unid. | 1 | 643 | 643 | 0 | 1 | 643 | 643 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 113.9432 | 529.0568 | 0 | 0 | Barra Paralela Simples | 643 | 1 | 643 | 643
15.6 | Bicicleta cadeira Dupla | unid. | 1 | 2360 | 2360 | 0 | 1 | 2360 | 2360 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 418.2053 | 1941.7947 | 0 | 0 | Bicicleta cadeira Dupla | 2360 | 1 | 2360 | 2360
15.7 | Esqui Simples | unid. | 1 | 2216 | 2216 | 0 | 1 | 2216 | 2216 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 392.6877 | 1823.3123 | 0 | 0 | Esqui Simples | 2216 | 1 | 2216 | 2216
15.8 | Multi - Exercitador 6x1 | unid. | 1 | 2890 | 2890 | 0 | 1 | 2890 | 2890 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 512.1243 | 2377.8757 | 0 | 0 | Multi - Exercitador 6x1 | 2890 | 1 | 2890 | 2890
15.9 | Placa Orientativa | unid. | 1 | 695 | 695 | 0 | 1 | 695 | 695 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 123.1579 | 571.8421 | 0 | 0 | Placa Orientativa | 695 | 1 | 695 | 695
15.10 | Remada Sentada Dupla | unid. | 1 | 1572 | 1572 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 278.5672 | 1293.4328 | 0 | 0 | Remada Sentada Dupla | 1572 | 1 | 1572 | 1572
15.11 | Rotação Diagonal Dupla | unid. | 1 | 842 | 842 | 0 | 1 | 842 | 842 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 149.2071 | 692.7929 | 0 | 0 | Rotação Diagonal Dupla | 842 | 1 | 842 | 842
15.12 | Rotação Vertical Simples | unid. | 1 | 786 | 786 | 0 | 1 | 786 | 786 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 139.2836 | 646.7164 | 0 | 0 | Rotação Vertical Simples | 786 | 1 | 786 | 786
15.13 | Simulador de Caminhada Simples | unid. | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 354.4113 | 1645.5887 | 0 | 0 | Simulador de Caminhada Simples | 2000 | 1 | 2000 | 2000
15.14 | Simulador de Cavalgada Simples | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 | 1 | 2110 | 2110 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 373.9039 | 1736.0961 | 0 | 0 | Simulador de Cavalgada Simples | 2110 | 1 | 2110 | 2110
15.15 | Simulador de Escada | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 | 1 | 2110 | 2110 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 373.9039 | 1736.0961 | 0 | 0 | Simulador de Escada | 2110 | 1 | 2110 | 2110
15.16 | Surf - twist Duplo | unid. | 1 | 1177 | 1177 | 0 | 1 | 1177 | 1177 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 208.571 | 968.429 | 0 | 0 | Surf - twist Duplo | 1177 | 1 | 1177 | 1177
15.17 | Twist Lateral e leg Press Conjugado. | unid. | 1 | 1520 | 1520 | 0 | 1 | 1520 | 1520 | 0 | Cotação de mercado | 15 | 1 |  |  | 269.3526 | 1250.6474 | 0 | 0 | Twist Lateral e leg Press Conjugado. | 1520 | 1 | 1520 | 1520
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 0 | 8889.06 | 0 | 0 | 0 | 8889.06 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | m³ | 4.65 | 117.28 | 545.35 | 0 | 4.65 | 117.28 | 545.35 | 0 | 73710 | 16 | 1 |  |  | 96.6391 | 448.7109 | 0 | 0 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | 545.35 | 4.65 | 117.28 | 545.35
16.2 | Pavimentação com paver e=8cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | m² | 46.5 | 91.36 | 4248.24 | 0 | 46.5 | 91.36 | 4248.24 | 0 | 73764/002 | 16 | 1 |  |  | 752.812 | 3495.428 | 0 | 0 | Pavimentação com paver e=8cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | 4248.24 | 46.5 | 91.36 | 4248.24
16.3 | Grama (incluso todos os materiais e mão de obra para a execução do serviço) | m² | 207 | 10.01 | 2072.07 | 0 | 207 | 10.01 | 2072.07 | 0 | 74236/001 | 16 | 1 |  |  | 367.1825 | 1704.8875 | 0 | 0 | Grama (incluso todos os materiais e mão de obra para a execução do serviço) | 2072.07 | 207 | 10.01 | 2072.07
16.4 | Canteiros (plantas, terra, acabamentos, pedras, casca de árvore etc.) | m² | 20 | 101.17 | 2023.4 | 0 | 20 | 101.17 | 2023.4 | 0 | 73967/001 * 2 + 73788/001 | 16 | 1 |  |  | 358.5579 | 1664.8421 | 0 | 0 | Canteiros (plantas, terra, acabamentos, pedras, casca de árvore etc.) | 2023.4 | 20 | 101.17 | 2023.4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 822.56 | 0 | 0 | 0 | 822.56 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 353.03 | 2.33 | 822.56 | 0 | 353.03 | 2.33 | 822.56 | 0 | 9537 | 17 | 1 |  |  | 145.7623 | 676.7977 | 0 | 0 | Limpeza e retirada final de entulhos | 822.56 | 353.03 | 2.33 | 822.56
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos que não foram extrapolados os limites para acréscimos e supressões estabelecidos na legislação. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 124870.23 |  |  | TOTAL | 564316.17 |  |  |  |  | 119
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro, conforme a ART/RRT Nº 5098287-3
Carimbo e Assinatura
| * Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional * | [11 empty] | 137:318
Note on B13: Para os itens principais utilizar números inteiros
Maneiras de Reprogramar:
Para INCLUIR Serviços - Digitar após os serviços PREVISTOS.
Para EXCLUIR Serviços - Zerar os quant. REPROGRAMADOS.
IMPRIMIR
VOLTAR

## Q3
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 | [7 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
Empreendimento: Academia da Saúde | [9 empty] | Programa: 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | PREVISTO | REPASSE | [6 empty] | CONTRAPARTIDA | [13 empty] | OUT.FONTES | TOTAL REPROGRAMADO | INC.
[10 empty] | FINANCEIRA | [6 empty] | FÍSICA | [8 empty] | %
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 1065.3283 | [6 empty] | 4946.4917 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6011.82 | 1.0653 | 1 |  | 0
2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 164.2927 | [6 empty] | 762.8373 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 927.13 | 0.16429 | 2 | ORÇAMENTO | 564316.17 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes"
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 2312.6964 | [6 empty] | 10738.2236 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 13050.92 | 2.3127 | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva
4 | FECHAMENTO | 4374.48 | 775.1825 | [6 empty] | 3599.2975 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 4374.48 | 0.77518 | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1"
5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 | 4731.9307 | [6 empty] | 21971.1193 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 26703.05 | 4.7319 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %"
6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 | 1210.6121 | [6 empty] | 5621.0679 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6831.68 | 1.2106 | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $"
7 | ESQUADRIAS | 6058.54 | 1073.6074 | [6 empty] | 4984.9326 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6058.54 | 1.0736 | 7 | REPASSE | 100000 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4"
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 880.71 | 1673.3598 | [6 empty] | 7769.6802 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 9443.04 | 1.6734 | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5"
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 461.57 | 3927.6493 | [6 empty] | 18236.7107 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 22164.36 | 3.9276 | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6"
10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 2123.62 | 72885.4606 | [6 empty] | 338418.9794 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 411304.44 | 72.8855 | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 464316.17 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep."
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 146.6465 | [6 empty] | 680.9035 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 827.55 | 0.14665 | 11 | REPASSE | 100000 | 100000 | 0.17721
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 825.6471 | [6 empty] | 3833.6129 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 4659.26 | 0.82565 | 12 | CONTRAP. $ | 464316.17 | 464316.17 | 0.82279
13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 | 1195.8615 | [6 empty] | 5552.5785 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6748.44 | 1.1959 | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA | 1163.84 | 206.239 | [6 empty] | 957.601 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1163.84 | 0.20624 | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0
15 | EQUIPAMENTOS | 34336 | 6084.5324 | [6 empty] | 28251.4676 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 34336 | 6.0845 | 15 | TOTAL | 564316.17 | 564316.17 | 1
16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 | 1575.1914 | [6 empty] | 7313.8686 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 8889.06 | 1.5752 | 16
17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 | 145.7623 | [6 empty] | 676.7977 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 822.56 | 0.14576 | 17
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 19
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 21
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 22
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 24
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 26
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 27
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 28
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 31
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 32
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 34
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 36
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 38
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40
| TOTAIS (R$) | 124870.23 | 100000 | [6 empty] | 464316.17 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 564316.17
| INC. % |  | 17.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100
|  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | [6 empty] | 0
|  | Contrapartida Adicional: | [7 empty] | 464316.17 | [12 empty] | 0
|  | 0 | [22 empty] | 464316.17
0
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [15 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C3
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro | [8 empty] | CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro | [8 empty] | CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
| Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Programa: 0
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 1 | Mês | 2 | Mês | 3 | Mês | 4 | Mês | 5 | Mês | 6 | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 7 | Mês | 8 | Mês | 9 | Mês | 10 | Mês | 11 | Mês | 12 | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 13 | Mês | 14 | Mês | 15 | Mês | 16 | Mês | 17 | Mês | 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1.065% | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.1643% | 2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
2.313% | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.7752% | 4 | FECHAMENTO | 4374.48 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | FECHAMENTO | 4374.48 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | FECHAMENTO | 4374.48 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
4.732% | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
1.211% | 6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
1.074% | 7 | ESQUADRIAS | 6058.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | ESQUADRIAS | 6058.54 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | ESQUADRIAS | 6058.54 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
1.673% | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 9443.04 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 9443.04 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 9443.04 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
3.928% | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 22164.36 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 22164.36 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 22164.36 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
72.89% | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 411304.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 411304.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 411304.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.1466% | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.8256% | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
1.196% | 13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.2062% | 14 | PINTURA | 1163.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 14 | PINTURA | 1163.84 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 14 | PINTURA | 1163.84 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
6.085% | 15 | EQUIPAMENTOS | 34336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 15 | EQUIPAMENTOS | 34336 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 15 | EQUIPAMENTOS | 34336 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
1.575% | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.1458% | 17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | TOTAL (%) |  | 4.0293 | 4.0293 | 6.9647 | 10.994 | 5.9239 | 16.9178 | 83.0822 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
|  | REPASSE | 100000 | 4029.2949 |  | 6964.6793 |  | 5923.8638 |  | 83082.162 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 464316.17 | 18708.6676 |  | 32338.1322 |  | 27505.4577 |  | 385763.9125 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 564316.17 | 22737.9625 |  | 39302.8115 |  | 33429.3215 |  | 468846.0745 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 22737.9625 |  | 62040.774 |  | 95470.0955 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 564316.17
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
0
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4
| 0 |  |  | 1900-01-30 |  | 1900-03-02 |  | 1900-04-02 |  | 1900-05-02 |  | 1900-06-02 |  | 1900-07-02 |  | Medição |  |  | 1900-08-02 |  | 1900-09-02 |  | 1900-10-02 |  | 1900-11-02 |  | 1900-12-02 |  | 1901-01-02 |  | Medição |  |  | 1901-02-02 |  | 1901-03-02 |  | 1901-04-02 |  | 1901-05-02 |  | 1901-06-02 |  | 1901-07-02 |  | #REF!
| 30 |  |  | 30 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | #VALUE! |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | #VALUE! |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | #REF!
| 12 |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | #VALUE! |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | #VALUE! |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | #REF!
| 1899 |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | #VALUE! |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1901 |  | #VALUE! |  |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | #REF!
0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
No mês = DATE(F70,F69+1,[No mês, row below])
No mês = DATE(H70,H69+1,[No mês, row below])
Informar o percentual reprogramado para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O4
[27 empty] | 45 | 60
564316.17
Nº do contrato: 0-0 / 2015 | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: | [9 empty] | 1
Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro | [5 empty] | Datar a medição |  |  |  | 0
Programa: 0 | [5 empty] | Período: | [8 empty] | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empreendimento: Academia da Saúde | [5 empty] | Digite a data de início do empreendimento > | [9 empty] | 0 | [8 empty] | CONT. | MED. 0 | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CONTRATADOS |  |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | VALORES AFERIDOS (em Reais) | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ITEM | Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse. | UD | QUANT. | 564316.17 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO PERÍODO |  |  |  | ACUMULADO |  | 1: 2; 1: Data; 2: Data; 3: Data; 4: Data; 5: Data; 6: Data; 7: Data; 8: Data; 9: Data; 10: Data; 11: Data; 12: Data; 13: Data; 14: Data; 15: Data; 16: Data; 17: Data; 18: Data; 19: Data; 20: Data; 21: Data; 22: Data; 23: Data; 24: Data; 25: Data; 26: Data; 27: Data; 28: Data; 29: Data; 30: Data; 31: Data; 32: Data; 33: Data; 34: Data; 35: Data; 36: Data
|  |  |  | UNIT. | TOTAL | NO PERÍODO | % NO PERÍO | ACUMULADA | % ACUM | ACUM. ANTERIOR | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | NO PERÍODO | ACUMULADO | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | 1: 3; 0: 0
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 6011.82 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 4; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0
1.1 | Galpão provisório | m² | 10 | 354.97 | 3549.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 5; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Galpão provisório | 0 | 0
1.2 | Placa de Obra | m² | 2.5 | 420 | 1050 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 6; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Placa de Obra | 0 | 0
1.3 | Locação da obra | m² | 353.03 | 4 | 1412.12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 7; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Locação da obra | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 8; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 927.13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 9; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ESCAVAÇÕES | 0 | 0
2.1 | Escavações manuais/mecânicas (fundações) | m³ | 17 | 43.99 | 747.83 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 10; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Escavações manuais/mecânicas (fundações) | 0 | 0
2.2 | Reaterro apiloado (fundações) | m³ | 10 | 17.93 | 179.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 11; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Reaterro apiloado (fundações) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 12; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 0 | 13050.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 13; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | 0
3.1 | Lastro de concreto magro fundações | m³ | 0.5 | 288.63 | 144.32 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 14; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Lastro de concreto magro fundações | 0 | 0
3.2 | Sapatas isoladas e Pilaretes em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 3600 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 15; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Sapatas isoladas e Pilaretes em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 0 | 0
3.3 | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 3600 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 16; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 0 | 0
3.4 | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 1 | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 17; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 0 | 0
3.5 | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2 | 1800 | 3600 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 18; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) | 0 | 0
3.6 | Impermeabilização vigas de baldrame(incluso materiais e serviços) | m² | 30 | 10.22 | 306.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 19; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Impermeabilização vigas de baldrame(incluso materiais e serviços) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 20; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 4374.48 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 21; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | FECHAMENTO | 0 | 0
4.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 66 | 66.28 | 4374.48 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 22; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 23; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 26703.05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 24; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0
5.1 | Cobertura em telha cerâmica tipo paulista incluindo amaração | m² | 80 | 117.8 | 9424 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 25; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cobertura em telha cerâmica tipo paulista incluindo amaração | 0 | 0
5.2 | Estrutura de madeira, segunda qualidade, serrada, para telhas cerâmicas | m² | 80 | 117.8 | 9424 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 26; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Estrutura de madeira, segunda qualidade, serrada, para telhas cerâmicas | 0 | 0
5.3 | Fornecimento e Colocação de Forro em PVC em regua de 100 mm incluindo ripamento a cada 0,60 m | m² | 77 | 83.91 | 6461.07 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 27; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Fornecimento e Colocação de Forro em PVC em regua de 100 mm incluindo ripamento a cada 0,60 m | 0 | 0
5.4 | Calhas, Sobrecalhas e Rufos metálicos | m | 42 | 33.19 | 1393.98 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 28; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Calhas, Sobrecalhas e Rufos metálicos | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 29; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 6831.68 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 30; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | REVESTIMENTOS | 0 | 0
6.1 | Chapisco 1:3 interno/externo | m² | 111 | 8.11 | 900.21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 31; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Chapisco 1:3 interno/externo | 0 | 0
6.2 | Emboço 1:4 interno/externo | m² | 111 | 25.86 | 2870.46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 32; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Emboço 1:4 interno/externo | 0 | 0
6.3 | Reboco 1:2 interno/externo | m² | 74 | 17.87 | 1322.38 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 33; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Reboco 1:2 interno/externo | 0 | 0
6.4 | Revestimento cerâmico de 1ª qualidade (incluso materiais e serviços de instalação) | m² | 37 | 46.99 | 1738.63 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 34; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Revestimento cerâmico de 1ª qualidade (incluso materiais e serviços de instalação) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 35; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 6058.54 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 36; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ESQUADRIAS | 0 | 0
7.1 | Janela Basculante de alumínio (completa e instalada) | m² | 1.92 | 377.09 | 724.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 37; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela Basculante de alumínio (completa e instalada) | 0 | 0
7.8 | Porta de aluminio abrir tipo veneziana | m² | 5.46 | 977.02 | 5334.53 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 38; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de aluminio abrir tipo veneziana | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 39; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 9443.04 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 40; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0
8.1 | Tubo de PVC DN 40mm, inclusive conexões | m | 2.5 | 14.05 | 35.13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 41; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo de PVC DN 40mm, inclusive conexões | 0 | 0
8.2 | Tubo de PVC DN 50mm, inclusive conexões | m | 1.1 | 20.52 | 22.57 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 42; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo de PVC DN 50mm, inclusive conexões | 0 | 0
8.3 | Tubo de PVC DN 100mm, inclusive conexões | m | 11 | 39.63 | 435.93 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 43; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo de PVC DN 100mm, inclusive conexões | 0 | 0
8.4 | Caixa de Inspeção (incluso materiais e serviços de instalação) | unid | 58.44 | 150.13 | 8773.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 44; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Caixa de Inspeção (incluso materiais e serviços de instalação) | 0 | 0
8.5 | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 entradas - 150x150 | unid | 4.05 | 43.41 | 175.81 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 45; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 entradas - 150x150 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 46; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 47; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 0 | 0 | 0 | 22164.36 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 48; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 0 | 0
9.1 | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões | m | 4 | 5.79 | 23.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 49; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões | 0 | 0
9.2 | Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões | m | 3 | 7.13 | 21.39 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 50; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões | 0 | 0
9.3 | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões | m | 349.06 | 11.4 | 3979.28 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 51; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões | 0 | 0
9.4 | Reservatorio 500l | unid | 62.82 | 288.77 | 18140.53 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 52; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Reservatorio 500l | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1865.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 53; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 1047.07 | 0 | 411304.44 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 54; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | APARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0
10.1 | Lavatório completo + torneira automatica (incluso adaptação PNE) (incluso mat. e serviços) | unid | 1396 | 293.53 | 409767.88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 55; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Lavatório completo + torneira automatica (incluso adaptação PNE) (incluso mat. e serviços) | 0 | 0
10.2 | Bacia sanitária com caixa acoplada (Incluso Modelo PNE) (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 2 | 446.24 | 892.48 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 56; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Bacia sanitária com caixa acoplada (Incluso Modelo PNE) (incluso todos os materiais e serviços) | 0 | 0
10.3 | Acabamentos em metal cromado (torneira, registro, etc) (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 41.54 | 166.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 57; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Acabamentos em metal cromado (torneira, registro, etc) (incluso todos os materiais e serviços) | 0 | 0
10.4 | Barras PNE e caderinha de banho (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 96.78 | 387.12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 58; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Barras PNE e caderinha de banho (incluso todos os materiais e serviços) | 0 | 0
10.5 | Acessórios para banheiro (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 4 | 22.7 | 90.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 59; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Acessórios para banheiro (incluso todos os materiais e serviços) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 60; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 827.55 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 61; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0
11.1 | Tubos e conexões de PVC DN 75mm, inclusive conexões | m | 27 | 30.65 | 827.55 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 62; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubos e conexões de PVC DN 75mm, inclusive conexões | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 63; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 0 | 0 | 0 | 4659.26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 64; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 0 | 0
12.1 | Caixa PVC 4x2" | unid | 6 | 7.58 | 45.48 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 65; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Caixa PVC 4x2" | 0 | 0
12.2 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 55 | 2.76 | 151.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 66; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | 0 | 0
12.3 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 55 | 3.61 | 198.55 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 67; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | 0 | 0
12.4 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6,0 mm² | m | 10 | 6.93 | 69.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 68; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6,0 mm² | 0 | 0
12.5 | Interruptor simples - 1 tecla | unid | 5 | 12.8 | 64 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 69; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Interruptor simples - 1 tecla | 0 | 0
12.6 | Placa p/ 1 função | unid | 5 | 1.96 | 9.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 70; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Placa p/ 1 função | 0 | 0
12.7 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | unid | 4 | 14.73 | 58.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 71; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 0 | 0
12.8 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A | unid | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 72; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A | 0 | 0
12.9 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A | unid | 2 | 13.8 | 27.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 73; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A | 0 | 0
12.10 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 30 A | unid | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 74; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 30 A | 0 | 0
12.11 | Eletroduto leve 1" | m | 5 | 8.05 | 40.25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 75; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Eletroduto leve 1" | 0 | 0
12.12 | Eletroduto leve 3/4" | m | 26 | 6.35 | 165.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 76; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Eletroduto leve 3/4" | 0 | 0
12.13 | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 2x40 W | unid | 6 | 123.28 | 739.68 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 77; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 2x40 W | 0 | 0
12.14 | Luminária sobrepor p/ incandescente 60 W | unid | 3 | 66.32 | 198.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 78; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Luminária sobrepor p/ incandescente 60 W | 0 | 0
12.15 | Caixa de passagem concreto/alvenaria 500x500x700mm | unid | 1 | 257.26 | 257.26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 79; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Caixa de passagem concreto/alvenaria 500x500x700mm | 0 | 0
12.16 | Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm | unid | 1 | 155.84 | 155.84 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 80; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm | 0 | 0
12.17 | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | unid | 2 | 55.91 | 111.82 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 81; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | 0 | 0
12.18 | Entrada de energia e quadro para 1 medidor | unid | 1 | 1259.23 | 1259.23 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 82; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Entrada de energia e quadro para 1 medidor | 0 | 0
12.19 | Barr. monof., - DIN (Ref. Hager) Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A | unid | 1 | 1078.07 | 1078.07 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 83; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Barr. monof., - DIN (Ref. Hager) Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 84; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 6748.44 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 85; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0
13.1 | Lastro de brita para pisos e= 5cm | m³ | 2.8 | 117.28 | 328.38 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 86; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Lastro de brita para pisos e= 5cm | 0 | 0
13.2 | Piso em concreto e= 7cm | m² | 55.9 | 52.07 | 2910.71 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 87; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Piso em concreto e= 7cm | 0 | 0
13.3 | Contrapiso de regular. em concreto e=2cm para assentamento cerâmico | m² | 55.9 | 31.29 | 1749.11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 88; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=2cm para assentamento cerâmico | 0 | 0
13.4 | Piso cerâmico padrão medio | m² | 55.9 | 28.06 | 1568.55 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 89; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Piso cerâmico padrão medio | 0 | 0
13.5 | Rodapé em ceramica linha popular | m | 29 | 6.61 | 191.69 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 90; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rodapé em ceramica linha popular | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 91; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 1163.84 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 92; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PINTURA | 0 | 0
14.1 | Fundo preparador | m² | 74 | 3.46 | 256.04 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 93; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Fundo preparador | 0 | 0
14.2 | Pintura acrílica 2 demãos externo paredes, espelhos e calhas | m² | 85 | 10.68 | 907.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 94; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pintura acrílica 2 demãos externo paredes, espelhos e calhas | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 95; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 34336 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 96; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | EQUIPAMENTOS | 0 | 0
15.1 | Sapata para fixação dos equipamentos | m³ | 5 | 1670 | 8350 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 97; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Sapata para fixação dos equipamentos | 0 | 0
15.2 | Abdominal Sentado Simples | unid. | 1 | 845 | 845 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 98; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Abdominal Sentado Simples | 0 | 0
15.3 | Adução e Abdução de braços | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 99; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Adução e Abdução de braços | 0 | 0
15.4 | Adução e Abdução de pernas | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 100; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Adução e Abdução de pernas | 0 | 0
15.5 | Barra Paralela Simples | unid. | 1 | 643 | 643 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 101; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Barra Paralela Simples | 0 | 0
15.6 | Bicicleta cadeira Dupla | unid. | 1 | 2360 | 2360 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 102; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Bicicleta cadeira Dupla | 0 | 0
15.7 | Esqui Simples | unid. | 1 | 2216 | 2216 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 103; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Esqui Simples | 0 | 0
15.8 | Multi - Exercitador 6x1 | unid. | 1 | 2890 | 2890 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 104; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Multi - Exercitador 6x1 | 0 | 0
15.9 | Placa Orientativa | unid. | 1 | 695 | 695 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 105; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Placa Orientativa | 0 | 0
15.10 | Remada Sentada Dupla | unid. | 1 | 1572 | 1572 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 106; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Remada Sentada Dupla | 0 | 0
15.11 | Rotação Diagonal Dupla | unid. | 1 | 842 | 842 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 107; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rotação Diagonal Dupla | 0 | 0
15.12 | Rotação Vertical Simples | unid. | 1 | 786 | 786 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 108; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rotação Vertical Simples | 0 | 0
15.13 | Simulador de Caminhada Simples | unid. | 1 | 2000 | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 109; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Simulador de Caminhada Simples | 0 | 0
15.14 | Simulador de Cavalgada Simples | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 110; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Simulador de Cavalgada Simples | 0 | 0
15.15 | Simulador de Escada | unid. | 1 | 2110 | 2110 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 111; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Simulador de Escada | 0 | 0
15.16 | Surf - twist Duplo | unid. | 1 | 1177 | 1177 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 112; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Surf - twist Duplo | 0 | 0
15.17 | Twist Lateral e leg Press Conjugado. | unid. | 1 | 1520 | 1520 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 113; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Twist Lateral e leg Press Conjugado. | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 114; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 0 | 8889.06 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 115; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0
16.1 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | m³ | 4.65 | 117.28 | 545.35 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 116; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | 0 | 0
16.2 | Pavimentação com paver e=8cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | m² | 46.5 | 91.36 | 4248.24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 117; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pavimentação com paver e=8cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | 0 | 0
16.3 | Grama (incluso todos os materiais e mão de obra para a execução do serviço) | m² | 207 | 10.01 | 2072.07 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 118; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Grama (incluso todos os materiais e mão de obra para a execução do serviço) | 0 | 0
16.4 | Canteiros (plantas, terra, acabamentos, pedras, casca de árvore etc.) | m² | 20 | 101.17 | 2023.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 119; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Canteiros (plantas, terra, acabamentos, pedras, casca de árvore etc.) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 120; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 822.56 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 1 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 121; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
17.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 353.03 | 2.33 | 822.56 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 122; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 123; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 124; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 125; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 126; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 127; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 128; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 129; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 130; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 131; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 132; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 133; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 134; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 135; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 136; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 137; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 138; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 139; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 140; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 141; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 142; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 143; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 144; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 145; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 146; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 147; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 148; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 149; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 150; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 151; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 152; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 153; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 154; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 155; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 156; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 157; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 158; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 159; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 160; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 161; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 162; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 163; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 164; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 165; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 166; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 167; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 168; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 169; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 170; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 171; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 172; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 173; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 174; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 175; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 176; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 177; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 178; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 179; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 180; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 181; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 182; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 183; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 184; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 185; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 186; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 187; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 188; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 189; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 190; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 191; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 192; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 193; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 194; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 195; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 196; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 197; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 198; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 199; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 200; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 201; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 202; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 203; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 204; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 205; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 206; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 207; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 208; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 209; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 210; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 211; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 212; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 213; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 214; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 215; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 216; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 217; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 218; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 219; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 220; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 221; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 222; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 223; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 224; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 225; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 226; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 227; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 228; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 229; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 230; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 231; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 232; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 233; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 234; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 235; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 236; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 237; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 238; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 239; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 240; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 241; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 242; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 243; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 244; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 245; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 246; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 247; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 248; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 249; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 250; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 251; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 252; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 253; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 254; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 255; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 256; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 257; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 258; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 259; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 260; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 261; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 262; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 263; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 264; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 265; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 266; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 267; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 268; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 269; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 270; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 271; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 272; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 273; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 274; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 275; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 276; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 277; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 278; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 279; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 280; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 281; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 282; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 283; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 284; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 285; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 286; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 287; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 288; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 289; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 290; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 291; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 292; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 293; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 294; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 295; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 296; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 297; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 298; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 299; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 300; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 301; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 302; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 303; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 303; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.
[15 empty] | 0 | 0
119
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro
| Carimbo e a Assinatura | [10 empty] | 137:318
Preencher a coluna da medição correspondente, com as quantidades efetivamente executadas, na forma acumulada (executada até o período anterior mais a executada no período).
IMPRIMIR
VOLTAR
VAI P/ PLS

## Q4
RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 | [14 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
Empreendimento: Academia da Saúde |  | Programa: 0 | [24 empty] | Medição Nº: 1
ITEM | Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse. | INVESTIMENTO | REPASSE | [6 empty] | C.P. FINANCEI. | [6 empty] | C.P. FÍSICA | [6 empty] | OUT.FONTES | TOTAL MEDIDO | EVOL.ACUM. (%) | [5 empty] | NO PERÍODO |  |  | EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
|  | 564316.17 | 100000 | [6 empty] | 464316.17 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | PREV. | EXEC. |  |  | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 6011.82 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
2 | ESCAVAÇÕES | 927.13 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 13050.92 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
4 | FECHAMENTO | 4374.48 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
5 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 26703.05 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
6 | REVESTIMENTOS | 6831.68 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
7 | ESQUADRIAS | 6058.54 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 9443.04 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | 22164.36 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 411304.44 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 827.55 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 11 | 0.17721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 4659.26 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 12 | 0.82279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
13 | PAVIMENTAÇÕES | 6748.44 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
14 | PINTURA | 1163.84 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
15 | EQUIPAMENTOS | 34336 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
16 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 8889.06 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
17 | SERVIÇOS FINAIS | 822.56 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
TOTAIS ACUMULADOS (R$) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAIS NO PERÍODO (R$) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A
Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Evolução superior a 50%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
Evolução superior a 80%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
Evolução de 100%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
X
ESTATÍSTICA:
Executado: 0% da 0ª etapa.
Prazo decorrido: 0 dias.
| SR. FISCAL, DATAR O BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 0 | [14 empty] | Prazo equivalente de obra: 0 dias.
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro |  | DATAR O BOLETIM DE MEDIÇÃO | [21 empty] | Dias abonados: |  | dias.
| Carimbo e Assinatura |  | Data | [21 empty] | Adiantado em: 0 dias.
IMPRIMIR
VOLTAR

## RRE
[5 empty] | Relatório Resumo de Empreendimento | [8 empty] | OGU |  |  |  |  | X | RRE - Tomador |  |  |  | RRE - Validado (uso da CAIXA) | [5 empty] | #00
RRE |  |  |  |  | Nº do CTEF |  | BM |  | Item |  | Fotos (RAE Nº) |  | Nº do CT |  |  |  |  | Data do CT |  |  | CT - Valores (R$) |  | CT - Programa
1
| Nº |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0-0 / 2015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Data emissão |  |  |  | 2 | [8 empty] | Tomador | [7 empty] | Investimento |  | CT -Modalidade |  |  |  | QCI - Data início vigência
0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | Prefeitura Municipal de Ouro | [7 empty] | 564316.17 | [5 empty] | 0
Ref. (Mês/Ano) |  |  |  | 4 | [8 empty] | Agente Operador - Repasse | [7 empty] | Repasse |  | CT - Objeto
0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [7 empty] | 100000 |  | Academia da Saúde
|  |  |  | 6 | [9 empty] | Fonte de Recursos |  |  |  | Outras fontes |  |  | Contrapartida
|  |  |  | 7 | [9 empty] | X | OGU | FGTS |  | 0 |  |  | 464316.17
Discriminação dos itens/subitens Invest. | [7 empty] | Valores previstos no QCI (**) |  |  |  | Licitados |  | Saldo |  |  | Realizado no período (R$) | [6 empty] | Acumulado realizado incluindo o período
Item |  | Descrição | [5 empty] | % |  | (R$) |  | (R$) |  | (R$) |  |  | Repasse |  | CP (R$) |  |  | VI (R$) |  | Repasse | CP (R$) | VI (R$) |  |  | % Físico |  | % Financ
1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | [5 empty] | 4.8145 |  | 6011.82 |  | 6011.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | ESCAVAÇÕES | [5 empty] | 0.74247 |  | 927.13 |  | 927.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 10.4516 |  | 13050.92 |  | 13050.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | FECHAMENTO | [5 empty] | 3.5032 |  | 4374.48 |  | 4374.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | [5 empty] | 21.3846 |  | 26703.05 |  | 26703.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 5.471 |  | 6831.68 |  | 6831.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 4.8519 |  | 6058.54 |  | 6058.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 0.7053 |  | 9443.04 |  | 9443.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS | [5 empty] | 0.36964 |  | 22164.36 |  | 22164.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 |  | APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 1.7007 |  | 411304.44 |  | 411304.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [5 empty] | 0.66273 |  | 827.55 |  | 827.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | [5 empty] | 3.7313 |  | 4659.26 |  | 4659.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 5.4044 |  | 6748.44 |  | 6748.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
14 |  | PINTURA | [5 empty] | 0.93204 |  | 1163.84 |  | 1163.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 27.4973 |  | 34336 |  | 34336 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
16 |  | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | [5 empty] | 7.1186 |  | 8889.06 |  | 8889.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
17 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0.65873 |  | 822.56 |  | 822.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Total Geral | [7 empty] | 100 |  | 564316.17 |  | 564316.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
Observações Gerais | [7 empty] | Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Ouro
X | DATAR O RRE
| Prefeito Municipal (ou Tomador) de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro |  |  |  |  | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro | [13 empty] | Responsável Financeiro de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro
| Carimbo e Assinatura (NÃO OBRIGATÓRIO) |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura (OBRIGATÓRIO) | [13 empty] | Carimbo e Assinatura (OBRIGATÓRIO)
IMPRIMIR
VOLTAR

## PLS
PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS | [15 empty] | Nº do contrato: 0-0 / 2015 | [7 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
N° de unidades: |  |  |  | 1 |  | Empreendimento: Academia da Saúde | [17 empty] | Programa: 0 | [12 empty] | Medição Nº: 1
0
N° do Item
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | TOTAL
1 | [100 empty] | 0 | 1 | BR | 0
1.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
1.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
1.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.8 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [100 empty] | 0 |  | BR | 0
8.1 | [100 empty] | 0 |  | BR15:BR314 | 0
8.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
11.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.8 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.9 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.10 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.11 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.12 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.13 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.14 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.15 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.16 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.17 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.18 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.19 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
13.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
13.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
13.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
13.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
13.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
14.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
14.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.8 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.9 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.10 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.11 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.12 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.13 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.14 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.15 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.16 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
15.17 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
16.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
16.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
16.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
16.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
17.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Ouro
Carimbo e a Assinatura
Note on C15: Apontar valores entre 0 (zero) e 1 (um) somente.
Note on F10: Apontar o número de unidades do empreendimento.
Atenção: Apaga os dados do BM correspondente.
VOLTAR
TRANSPORTA PARA O BM APAGA OS DADOS DO BM CORRESPONDENTE
IMPRIMIR

## OFÍCIO
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ref.: | Nº do contrato: 0-0 / 2015
Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
Empreendimento: Academia da Saúde
Programa: 0
Senhor(a) Gerente
X
Declaro ciência que este empreendimento está regulamentado através da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507 de 28/11/2011 e também que não ocorrerá a inspeção se não houver enquadramento no inciso III do art. 78.
1 |  | Solicitamos a essa GIGOV CHAPECÓ / SC ou Superintedência OESTE DE SANTA CATARINA a/o |  |  |  |  | 1 | ª inspeção técnica dos serviços
|  | no valor total de R$ | 0 |  |  | e, para tanto, anexamos a documentação necessária.
1.1 |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Ouro
1.2 |  | Valor do REPASSE: | [6 empty] | 0
1.3 |  | Valor da Contrapartia Financeira: | [6 empty] | 0
1.4 |  | Valor da Contrapartia Física (não será depositada na C/C): | [6 empty] | 0
1.5 |  | Valor de Outras Fontes: | [6 empty] | 0
1.6 |  | VALOR TOTAL: | [6 empty] | 0
2 |  | Na oportunidade, encaminhamos o que segue:
2.1 |  | Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos - OGU referente à liberação anterior devidamente quitada;
2.2 |  | Nota Fiscal com o número do contrato de repasse e origem de recursos;
2.3 |  | Comprovante de pagamento ao fornecedor;
2.4 |  | Extrato da movimentação bancária demonstrando o saque.
3 |  | Informamos também que as informações deste contrato no portal SINCONV estão devidamente atualizadas.
Ouro |  |  |  | , | DATAR O OFÍCIO
Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)
IMPRIMIR
VOLTAR

## CRÍTICAS
0

## SIDUR
CAPTURA DADOS DO CONTRATO | CAPTURA DADOS DO PROFISSIONAL | c028255
1 - Clicar na célula D3 | 1 - Clicar na célula D6 | 0 | Dt_Acréscimo_Operações | Estágio | SituaçãoDaOperação | Operações_EN_Jurisdição_Código | Operações_Origem_de_Recursos | Operações_Origem_de_Recursos_Código | UGC_Código | Operações_Ano_Orçamento | Operações_Operação | Operações_DV_Operação | Operações_EN | Operações_EN_Código | Operações_Tomador | Operações_Tomador_Código | Operações_Agente_Promotor | Operações_Agente_Promotor_Código | Operações_Beneficiário_Final | Operações_Beneficiário_Final_Código | Operações_Area | Operações_Gestor | Operações_Programa | Operações_Modalidade | Operações_Objetivo | Operações_Objetivo_Código | Operações_Data_Assinatura | Operações_Ano_Assinatura | Operações_Controle_da_Operação | Operações_Repasse | Operações_Contrapartida | Operações_Rendimentos | Operações_Investimento | Operações_Agência_Cód | Operações_DV_Ag | Operações_Op_C/C | Operações_C/C | Operações_DV_C/C | Operações_Sit_Contrato_SIAPF | Operações_Data_Recebimento_CEF | Operações_Carência_Data_Atual | Cronograma Atual_PrazoDeExecução | Cronograma De Obra_Dt_Parcela | Cronograma De Obra_Percentual_Previsto | Cronograma De Obra_%_Realizado_SIAPF | Cronograma De Obra_Sit_Obra | Cronograma De Obra_Dias_Adiat_Atras | Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Tomador | Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Tomador | Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Construtor | Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Construtor | Cronograma De Obra_Qualidade_da_Obra | Cronograma De Obra_Engenheiro_CPF | Cronograma De Obra_Engenheiro_Nome | Cronograma De Obra_Data_Vistoria | Cronograma De Obra_Data_Término_Obra | Cronograma De Obra_Justificativa_Obra | Cronograma De Obra_Data_Início_Obra | Cronograma De Obra_Data_Inauguração_Obra | Cronograma De Obra_Gerência_Filial | Cronograma De Obra_Quantidade_Vistorias | Dados_PTS_Data_Inicio | Dados_PTS_Data_Fim | Dados_PTS_Valor_Global_PTS | Dados_PTS_Indice_Qualidade | Dados_PTS_Prazo_Execução | Dados_PTS_Valor_do_Emprestimo_PTS | Dados_PTS_Valor_da_Contrapartida_PTS | Dados_PTS_Valor_Desembolso_Acumulado | Dados_PTS_Valor_Desembolsar | Desbloqueio_VE | Desbloqueio_CP/RD | Desbloqueio_VI | Desbloqueio_Data Último | Desembolso_Total Incluído | Desembolso_Total Solicitado | Desembolso_Total Realizado | Desembolso_Realizado_% | Desembolso_Total_I/S/R/C | Desembolso_% | Desembolso_Falta Solicitar | Desembolso_Data Último | Empreendimentos_Empreendimento | Empreendimentos_Localidade | Empreendimentos_Logradouro | Empreendimentos_Município | Empreendimentos_CEP | Empreendimentos_Número_de_Unidades | Empreendimentos_Objeto_Descrição | Empreendimentos_População_Beneficiada | Empreendimentos_Empregos_Gerados | Empreendimentos_Sit_Empreendimento | Ogu_Dados_Emenda_Parlamentar | Ogu_Dados_Comunidade_Solidaria | Ogu_Dados_Calamidade_Publica | Ogu_Dados_Data_da_Vigencia | Ogu_Dados_Data_Publicacao_DOU | Ogu_Dados_Administracao_Direta_CP | Ogu_Dados_CP_Servico | Ogu_Dados_Data_Validade_CAUC | Ogu_Dados_Data_Validade_CRP | Ogu_Dados_Numero_Convenio_SIAFI | Posição SIAPF_Posição SIAPF | PCF_Recebimento_Prestacao_Contas | PCF_Valor_Repasse_Devolvido | PCF_Valor_Rendimento_Devolvido | PCF_Codigo_Prestacao_Contas_SIAFI | PCF_Data_Prestacao_Contas_SIAFI | PCF_Data_Devolucao_CP | PCF_Valor_Devolucao_CP | PCF_Aprovacao_Prestacao_Contas | PCF_Total Devolvido | RC_Regime de Construção | ZB_Zona Beneficiada | Sit_Vigência | Último Trâmite_Estágio | Último Trâmite_Codigo | Último Trâmite_Data_de_Entrada | Último Trâmite_Data_de_Saida | Identificação_Externa
2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Criar nova consulta à banco de dados... | 2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Nova consulta à banco de dados... | 0
3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok | 3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok | 0
4 - Localizar o arquivo S:\BaseDeDados\OGURelatórios.mdb | 4 - Localizar o arquivo FORM-ENG.MDB | - | NOME | CPF | CREA | MAT | MAT-DV
5 - Clicar 2 vezes no arquivo OGURelatórios.mdb | 5 - Clicar 2 vezes no arquivo FORM-ENG.MDB
6 - Localizar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB | 6 - Localizar a tabela PROFISSIONAIS
7 – Selecionar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB | 7 - Clicar 2 vezes na tabela PROFISSIONAIS
8 – Clicar na seta para a direita | 8 - Selecionar todas as colunas da tabela PROFISSIONAIS usando o botão >
9 - Clicar em Avançar | 9 - Clicar em Avançar
10 - Clicar em Avançar | 10 - Clicar em Avançar
11 - Clicar em Avançar | 11 - Clicar em Avançar
12 - Selecionar Exibir dados... | 12 - Selecionar Exibir dados...
13 - Clicar em Concluir | 13 - Clicar em Concluir
14 - Clicar em Critérios/Adicionar critérios... | 14 - Clicar em Critérios/Adicionar critérios...
15 - Na caixa Campo: selecionar Operações_Operação | 15 - Na caixa Campo: selecionar MATRÍCULA
16 - Na caixa Operador selecionar como | 16 - Na caixa Operador selecionar como
17 - Na caixa Valor digitar [?] | 17 - Na caixa Valor digitar [?]
18 - Clicar em Adicionar | 18 - Clicar em Adicionar
19 - Clicar em Ok | 19 - Clicar em Ok
20 - Clicar em Fechar | 20 - Clicar em Fechar
21 - Fechar a janela o Microsoft Query | 21 - Fechar a janela o Microsoft Query
22 - Clicar em Ok | 22 - Clicar em Ok
23 - Preencher a caixa de texto com "=INFORMAÇÕES!$B$3" | 23 - Preencher a caixa de texto com "=$C$2"
24 - Marcar as 2 caixas de seleção | 24 - Marcar as 2 caixas de seleção
25 - Clicar em Ok | 25 - Clicar em Ok